## metré
FICHE TECHNIQUE AMENAGEMENT PISTES IMZIZOUANE
LE METRE DES TRAVAUX A REALISER :
N° | désignation des travaux | N.P.S | unité | longueur | largeur | hauteur | total partiel | total général
IMZIZOUANE
1 | réglage, arrosage et compactage de la plate forme sur une lagreur entre 3et5m |  | ML | 3000 |  |  | 3000 | 3000
2 | currage des fossés |  | ML | 3000 |  |  | 3000 | 3000
3 | fourniture et mise en œuvre de l'MS d'epaisseur 20 cm y copmris arrosage et compactage le taux de compactage à 98% justifier par un sercificat d'un laboratoir agrée |  | ML | 2800 |  |  | 2800 | 2800
ASSAINISSEMENTS
4 | fouilles en tranché ou en pleine masse en terrain de toute nature y compris le rocher
| pour voile aval |  | M3 | 12.2 | 0.9 | 1.5 | 16.47
| pour voile AMANT |  | M3 | 12.2 | 0.9 | 2 | 21.96
| pour plate forme radier submersible rad |  | M3 | 12.2 | 5.2 | 0.4 | 25.376
| pour voile aval 1;2;3;4;5;6;7;8;9 |  | M3 | 18.2 | 0.9 | 1.5 | 24.57
| pour voile AMANT 1;2;3;4;5;6;7;8;9 |  | M3 | 18.2 | 0.9 | 2 | 32.76
| pour plate forme radier submersible rad 1;2;3;4;5;6;7;8;9 |  | M3 | 18.2 | 5.2 | 0.4 | 37.856
| pour voile aval 1;2;3;4;5;6;7;8;9 | 2 | M3 | 8.2 | 0.9 | 1.5 | 22.14
| pour voile AMANT 1;2;3;4;5;6;7;8;9 | 2 | M3 | 8.2 | 0.9 | 2 | 29.52
| pour plate forme radier submersible rad 1;2;3;4;5;6;7;8;9 | 2 | M3 | 8.2 | 5.2 | 0.4 | 34.112
| pour voile aval 1;2;3;4;5;6;7;8;9 | 3 | M3 | 5.2 | 0.9 | 1 | 14.04
| pour voile AMANT 1;2;3;4;5;6;7;8;9 | 3 | M3 | 5.2 | 0.9 | 1.2 | 16.848
| pour plate forme radier submersible rad 1;2;3;4;5;6;7;8;9 | 3 | M3 | 5.2 | 3.2 | 0.4 | 19.968
| pour voile aval 1;2;3;4;5;6;7;8;9 |  | M3 | 5.2 | 0.9 | 1 | 4.68
| pour voile AMANT 1;2;3;4;5;6;7;8;9 |  | M3 | 5.2 | 0.9 | 1.2 | 5.616
| pour plate forme radier submersible rad 1;2;3;4;5;6;7;8;9 |  | M3 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 10.816
| pour voile aval 1;2;3;4;5;6;7;8;9 |  | M3 | 6.2 | 0.9 | 1.2 | 6.696
| pour voile AMANT 1;2;3;4;5;6;7;8;9 |  | M3 | 6.2 | 0.9 | 1.5 | 8.37
| pour plate forme radier submersible rad 1;2;3;4;5;6;7;8;9 |  | M3 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 15.376
| pour voile aval 1;2;3;4;5;6;7;8;9 |  | M3 | 15.2 | 0.9 | 1.5 | 20.52
| pour voile AMANT 1;2;3;4;5;6;7;8;9 |  | M3 | 15.2 | 0.9 | 2 | 27.36
| pour plate forme radier submersible rad 1;2;3;4;5;6;7;8;9 |  | M3 | 15.2 | 5.2 | 0.4 | 31.616
| Pour buse | 5 | M3 | 5 | 1.3 | 1.2 | 7.8
434.47
5 | Herrissonnage en pierres sèches de 0,20 m pour plate forme radier sub |  | M2 | 12 | 5 | _ | 60
|  |  |  | 18 | 5 |  | 90
|  | 2 |  | 8 | 5 |  | 80
|  | 3 |  | 5 | 3 |  | 45
|  |  |  | 5 | 5 |  | 25
|  |  |  | 6 | 6 |  | 36
|  |  |  | 15 | 5 |  | 75 | 411
6 | béton B3 dosé à 300 kg/m3
| pour plat forme rad |  |  | 12 | 5 | 0.2 | 12
| pour voile aval |  |  | 12 | 0.75 | 1.5 | 13.5
| pour voile AMANT |  |  | 12 | 0.75 | 2 | 18
| pour plat forme rad 1;2;3;4;5;6;7;8;9 |  | M3 | 18 | 5 | 0.2 | 18
| pour voile avale rad 1;2;3;4;5;6;7;8;9 (larg moy) |  | M3 | 18 | 0.75 | 1.5 | 20.25
| pour voile amont 1;2;3;4;5;6;7;8;9 (larg moy) |  | M3 | 18 | 0.75 | 2 | 27
| pour plat forme rad 1;2;3;4;5;6;7;8;9 | 2 | M3 | 8 | 5 | 0.2 | 16
| pour voile avale rad 1;2;3;4;5;6;7;8;9 (larg moy) | 2 | M3 | 8 | 0.75 | 1.5 | 18
| pour voile amont 1;2;3;4;5;6;7;8;9 (larg moy) | 2 | M3 | 8 | 0.75 | 2 | 24
| pour plat forme rad 1;2;3;4;5;6;7;8;9 | 3 | M3 | 5 | 3 | 0.2 | 9
| pour voile avale rad 1;2;3;4;5;6;7;8;9 (larg moy) | 3 | M3 | 5 | 0.5 | 0.8 | 6
| pour voile amont 1;2;3;4;5;6;7;8;9 (larg moy) | 3 | M3 | 5 | 0.5 | 1 | 7.5
| pour plat forme rad 1;2;3;4;5;6;7;8;9 |  | M3 | 5 | 5 | 0.2 | 5
| pour voile avale rad 1;2;3;4;5;6;7;8;9 (larg moy) |  | M3 | 5 | 0.5 | 1 | 2.5
| pour voile amont 1;2;3;4;5;6;7;8;9 (larg moy) |  | M3 | 5 | 0.5 | 1.2 | 3
| pour plat forme rad 1;2;3;4;5;6;7;8;9 |  | M3 | 6 | 6 | 0.2 | 7.2
| pour voile avale rad 1;2;3;4;5;6;7;8;9 (larg moy) |  | M3 | 6 | 0.5 | 1.2 | 3.6
| pour voile amont 1;2;3;4;5;6;7;8;9 (larg moy) |  | M3 | 6 | 0.5 | 1.5 | 4.5
| pour plat forme rad 1;2;3;4;5;6;7;8;9 |  | M3 | 15 | 5 | 0.2 | 15
| pour voile avale rad 1;2;3;4;5;6;7;8;9 (larg moy) |  | M3 | 15 | 0.5 | 1.5 | 11.25
| pour voile amont 1;2;3;4;5;6;7;8;9 (larg moy) |  | M3 | 15 | 0.5 | 2 | 15 | 256.3
7 | protection par gabillon |  | M3 | 140 | 1 | 1 | 140 | 140
8 | plot de signalisation | 10 | U | 2 | _ | _ | 20 | 20
9 | buse de ciment de diamétre100 et langueur 5m | 5 | ML | 5 |  |  | 25 | 25
10 | Mur de soutiénement |  | M3 | 30 | 1 | 1 | 30 | 30

## estimation
BORDUREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF
OBJET : AMENAGEMENT PISTE IMZIZOUANE
N° | Nature des travaux | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
A- AMENAGEMENT PISTE TIZGUI
1 | réglage de la plate forme sur une lagreur entre 3et5m | ML | 2800 | 12 | 33600
2 | arrosage et compactage de la plate forme sur une lagreur entre 3et5m | ML | 2800 | 12 | 33600
3 | currage des fossés | ML | 2500 | 10 | 25000
4 | fourniture et mise en œuvre de l'MS d'epaisseur 20 cm y copmris arrosage et compactage le taux de compactage à 98% justifier par un sercificat d'un laboratoir agrée | ML | 2720 | 120 | 326400
5 | fouilles en tranché ou en plaine masse en terrain de toute nature y copmris le rocher pour l'éxecution des radiers submercibles et buse | M3 | 434.47 | 40 | 17378.8
6 | Herrissonnage en pierres sèches de 0,20 m pour plate forme radier sub | M2 | 411 | 35 | 14385
7 | béton B3 dosé a 300kg/m3: | M3 | 256.3 | 1300 | 333190
8 | protection par gabillon | M3 | 140 | 400 | 56000
9 | plot de signalisation | U | 20 | 70 | 1400
10 | Buse CAØ1000- classe 135A | ML | 25 | 1300 | 32500
11 | Mur de soutiénement | M3 | 30 | 600 | 18000
TOTAL HORS TVA |  |  |  | 891453.8
TAUX TVA 20 % |  |  |  | 178290.76
TOTAL TTC |  |  |  | 1069744.56
Sidi boulkhalf le:
Service Technique |  |  |  | Le Président

## Feuil1
BORDUREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF
A.O.O.N N°09/2026
OBJET : AMENAGEMENT PISTE IMZIZOUANE
N° | Nature des travaux |  | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
1 | réglage de la plate forme sur une lagreur entre 3et5m |  | ML | 2800
2 | arrosage et compactage de la plate forme sur une lagreur entre 3et5m |  | ML | 2800
3 | currage des fossés |  | ML | 2500
4 | fourniture et mise en œuvre de l'MS d'epaisseur 20 cm y copmris arrosage et compactage le taux de compactage à 98% justifier par un sercificat d'un laboratoir agrée |  | ML | 2720
5 | fouilles en tranché ou en plaine masse en terrain de toute nature y copmris le rocher pour l'éxecution des radiers submercibles et buse |  | M3 | 434.47
6 | Herrissonnage en pierres sèches de 0,20 m pour plate forme radier sub |  | M2 | 411
7 | béton B3 dosé a 300kg/m3: |  | M3 | 256.3
8 | protection par gabillon |  | M3 | 140
9 | plot de signalisation |  | U | 20
10 | Buse CAØ1000- classe 135A |  | ML | 25
11 | Mur de soutiénement |  | M3 | 30
TOTAL HORS TVA |  |  |  |  | 0
TAUX TVA 20 % |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
Arrêter le présent bordereau-détail estimatif à la somme de TTC :

## BDP
BORDUREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF
OBJET : A- AMENAGEMENT PISTE TIZGUI B- AMENAGEMENT PISTE AIT GHAZLI C-AMENAGEMENT PISTE AIT LAARBI
n° | nature des travaux | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
A- AMENAGEMENT PISTE TIZGUI
1 | réglage de la plate forme sur une lagreur entre 3et5m | ML | 1200
2 | arrosage et compactage de la plate forme sur une lagreur entre 3et5m | ML | 1200
3 | currage des fossés | ML | 1100
4 | fourniture et mise en œuvre de l'MS d'epaisseur 20 cm y copmris arrosage et compactage le taux de compactage à 98% justifier par un sercificat d'un laboratoir agrée | ML | 1180
5 | fouilles en tranché ou en plaine masse en terrain de toute nature y copmris le rocher pour l'éxecution des radiers submercibles | M3 | 60.55
6 | Herrissonnage en pierres sèches de 0,20 m pour plate forme radier sub | M2 | 70
7 | béton B3 dosé a 300kg/m3: | M3 | 39.63
8 | protection par gabillon | M3 | 10
9 | plot de signalisation | U | 4
B- AMENAGEMENT PISTE AIT GHAZLI
10 | réglage de la plate forme sur une lagreur entre 3et5m | ML | 1150
11 | Arrosage et compactage de la plate forme sur une lagreur entre 3et5m | ML | 1150
12 | crrage du fossé | ML | 1100
13 | fourniture et mise en œuvre de l'MS d'epaisseur 20 cm y copmris arrosage et compactage le taux de compactage à 98% justifier par un sercificat d'un laboratoir agrée | ML | 1130
14 | fouilles en tranché ou en plaine masse en terrain de toute nature y copmris le rocher pour dallage | M3 | 34.8
15 | herissonage d'epaisseur 0,20 | M2 | 45
16 | béton B3 dosé a 300kg/m3 pour dallage | M3 | 21.5
17 | plot de signalisation | U | 4
B- AMENAGEMENT PISTE AIT LAARBI
18 | réglage de la plate forme sur une lagreur entre 3et5m | ML | 1050
19 | Arrosage et compactage de la plate forme sur une lagreur entre 3et5m | ML | 1050
20 | crrage du fossé | ML | 1000
21 | fourniture et mise en œuvre de l'MS d'epaisseur 20 cm y copmris arrosage et compactage le taux de compactage à 98% justifier par un sercificat d'un laboratoir agrée | ML | 1030
22 | fouilles en tranché ou en plaine masse en terrain de toute nature y copmris le rocher pour dallage | M3 | 34.8
23 | herissonage d'epaisseur 0,20 | M2 | 45
24 | béton B3 dosé a 300kg/m3 pour dallage | M3 | 21.5
25 | mur de soutiénement | M3 | 15
26 | plot de signalisation | U | 4
TOTAL HORS TVA |  |  |  | 0
TAUX TVA 20 % |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  | 0
Arrêter le présent bordereau-détail estimatif à la somme de TTC :