## bd
ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L'INTERIEUR WILAYA DE LA REGION DE BENI MELLAL KHENIFRA PROVINCE DE BENI MELLAL COMMUNE TERRITORIALE D'ELKSIBA
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF RELATIF A L'APPEL D’OFFRE OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 14/2026/CEK
TRAVAUX DE REALISATION DU PROGRAMME DE MISE A NIVEAU URBAIN DE LA VILLE D’EL KSIBA : - RESTRUCTURATION DES QUARTIERS RESIDENTIELS SOUS EQUIPES - RENFORCEMENT DU RESEAU DE L’ECLAIRAGE PUBLIC - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS ET DES ESPACES VERTS. - (LOT N°1) -
N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | UNITE | QTITE | QTITE | PRIX | PRIX
[5 empty] | UNITAIRE | TOTAL
I- Terrassement et corps de chaussée
1 | Déblais pour ouverture d'encaissement des chaussées et en tout terrain y/c le rocher, y/c décapage de la chaussée existante dégradée | M3 | #REF! | 11100
2 | Apport de matériaux a usage remblais | M3 | #REF! | 1240
3 | Fourniture et mise en œuvre de MCR | M3 | #REF! | 24500
4 | Fourniture et mise en œuvre de GNF2 | M3 | #REF! | 6500
5 | Fourniture et mise en œuvre de GNA | M3 | #REF! | 130
6 | Reprofilage en enrobé bitumineux EB | T |  | 100
7 | Couche de roulement enrobé bitumineux EB de 5cm | M² | #REF! | 5400
8 | Fourniture et transport et mise en oeuvre de l'impregnation | M² | #REF! | 620
9 | Forme en béton B2 y/c treillis soudé | M² | #REF! | 2520
10 | Fourniture et pose de la bordure T3 | ML | #REF! | 1060
11 | Fourniture et pose de caniveau type CC1 | ML | #REF! | 1060
12 | Pavé autobloquant de 8 cm y compris lit de pose en sable de 4cm et toutes sujétions. | M² | #REF! | 28800
13 | Déplacement des poteaux électrique de (BT) y compris ligne électrique | U | #REF! | 1
S/TOTAL I
II- Ouvrages d'assainissement et divers
14 | Fourniture, transport et pose des buses Ø600 en béton armé classe 135A, avec joints élastomères y/c Terrassement , lit de pose | ML |  | 10
15 | Maçonnerie de moellons y/c terrassement | M3 | #REF! | 120
16 | Mise à la cote des regards existants | U | #REF! | 160
17 | Mise à la cote des Bouches à clé existantes | U | #REF! | 280
18 | Mise à la cote des boites branchements existantes | U | #REF! | 420
19 | Mise à la cote des grilles existantes | U | #REF! | 6
20 | Traversée Seguia en beton yc dallette en béton arme | ML | #REF! | 100
21 | Marche et contre marche (ESCALIER) | ML | #REF! | 60
22 | Béton de classe B5 (200Kg/m3) | M3 |  | 10
23 | Béton de classe B3 (300Kg/m3) | M3 | #REF! | 15
24 | Béton de classe B2 (350Kg/m3) | M3 |  | 5
25 | Aciers à haute adhérence pour béton armé | kg |  | 400
26 | Gabion | M3 |  | 10
27 | Mur de clôture | ML | #REF! | 270
S/TOTAL II
TOTAL HORS T.V.A
TAUX T.V.A 20%
TOTAL T.T.C
Fait à :………………………le:…………………………..
(Signature et cachet du concurrent)