## METRE (hidden)
ROYAUME DE MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TINGHIR
SITUATION PROVISOIRE N°03 DERNIER
Passé avec :Sté DIHYACOM sarl
DOMICILE : LOT MANAZIL AL ISMAILIA IMM 30APPT 08 AIT OUALLAL MEKNES
PATENTE : 17700109
R.C N° : à 38885 MEKNES
ICE : 001674110000060
CNSS : 4363149
COMPTE BANCAIRE RIB N° : 021559000001803014658939 AU CDM AGENCE DE TINGHIR
N° DES PRIX | DÉSIGNATION DES PRESTATIONS |  | U | Nbre | LONG | LARG | H | Qte partiel | TOTAL
1 | Démolition de toute nature y compris évacuation a la décharge publique et récupération de l'ancienne matériaux :(gros oeuvre, mur de clôture , menuiserie , lustrerie , plomberie et sanitaire).
| le forfait |  | ft | 1 |  |  |  |  | 1
2 | Construction des blocs sanitaires
|  |  |  | 1 | 4.4 | 4.4 |  | 19.36
|  |  |  | 1 | 3.4 | 3.4 |  | 11.56
| le mètre carré couvert |  | m2c | [5 empty] | 30.92
4 | Dallage en beton ligèrement armé |  | M²
|  |  |  | 1 | 320 |  |  |  | 320
- ASSAINISSEMENT
5 | Canalisation en PVC pour évacuation
a-Canalisation de 200 de diamétre
| Le mètre linéaire……………………………….. |  | ML | 1 | 102 |  |  |  | 102
a-Canalisation de 110 de diamétre
| Le mètre linéaire……………………………….. |  | ML | 1 | 8 |  |  |  | 8
6 | Regard visitable ou non visitable en beton
a- Regard de 40x40
| L'Unité………………………………………….. |  | U | 4 |  |  |  |  | 4
b- Regard de 60x60
| L'Unité………………………………… |  | U | 3 |  |  |  |  | 3
7 | Fosse septique de 6 M3
| L'unite…………………………………… |  | U | 1 |  |  |  |  | 1
8 | Puit perdu
| L'unite…………………………………… |  | U | 1 |  |  |  |  | 1
- MACONNERIE EN ELEVATION
12 | Béton pour béton armé pour tout ouvrages |  | M3
RAMPE D'ACCE
| semelle |  |  | 4 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.728
| poteaux |  |  | 2 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.54
|  |  |  | 2 | 0.25 | 0.4 | 2.4 | 0.48
| poutres |  |  | 2 | 10.5 | 0.3 | 0.85 | 5.355
dalle haut
|  |  |  | 1 | 10.5 | 2.2 | 0.1 | 2.31
10.42
14 | Armatures a haute limite elastique pour beton arme fe500 |  | Kg
11 | Maconnerie en moellons y/c joints | [7 empty] | 1354.6
|  |  |  | 4 | 8 | 0.4 | 2 | 25.6
|  |  |  | 2 | 12.5 | 0.4 | 1.9 | 19
|  |  |  | 2 | 21.6 | 0.4 | 2.5 | 43.2
| Le mètre cube……………………………………………… |  | M3 | [5 empty] | 87.8
12 | Gros beton |  |  | 1
| Le mètre cube……………………………………………… | [7 empty] | 4
II- REVETEMENT DES SOLS ET MURS
13 | revêtement paillasse en marbre
CUISINE
| cuisine café |  |  | 1 | 4 | 0.65 |  | 2.6
|  |  |  | 1 | 12 | 0.9 |  | 10.8
CHAMBRES
|  |  |  | 2 | 2.04 | 0.2 |  | 0.816
RECEPTION
|  |  |  | 1 | 3.45 | 0.4 |  | 1.38
|  |  |  | 1 | 2.6 | 0.67 |  | 1.742
| Le mètre carré……………………………………………… |  | M2 | [5 empty] | 17.34
14 | Revêtement de sol en carreaux de faïence y/c Plinthe
DOUCHE
|  |  |  | 2 | 15 | 2 |  | 60
|  |  |  | 2 | 1.7 | 3.6 |  | 12.24
CAFE
|  |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 2
|  |  |  | 1 | 2.5 | 1.7 |  | 4.25
CHAMBRE DE GARDIEN
|  |  |  | 1 | 3 | 3 |  | 9
TERRASSES
|  |  |  | 2 | 5.1 | 10 |  | 102
|  |  |  | 1 | 5.4 | 3.6 |  | 19.44
| Le mètre carré……………………………………………… |  | M2 | [5 empty] | 208.93
15 | Revêtement des plafonds en platre
SALLE DES REUNIONS
|  |  |  | 1 | 14.4 | 9.7 |  | 139.68
RDCH
|  |  |  | 1 | 13.5 | 9.7 |  | 130.95
|  |  |  | 1 | 4 | 6.34 |  | 0
CAFE
|  |  |  | 1 | 5.3 | 6.6 |  | 34.98
CHAMBRE
|  |  |  | 1 | 4.9 | 4.7 |  | 23.03
RECEPTION
|  |  |  | 1 | 4.5 | 4.5 |  | 20.25
| Le mètre carré……………………………………………… |  | M2 | [5 empty] | 348.89
16 | Elément décoratif de TAMTATOUCHT sur facades
| Le mètre carré……………………………… |  | M2
17 | tuiles rouges pour terrasses selon NF EN 1304
| Le mètre carré……………………………………………… |  | M2
18 | Revêtement en beton imprimé pour allées et Trottoirs périphériques
| Le mètre carré……………………………………………… |  | M2 | 1 |  |  |  |  | 320
19 | Cheneau
| Le mètre linéaire…………………………… |  | ML
20 | pose des gargouilles et raccordements des e. p
| L'unité…………………………… |  | U | 4 |  |  |  |  | 4
21 | descente des eaux pluviale en pvc diametre 110
| Le mètre linéaire…………………………… |  | ML | 1 | 15 |  |  |  | 15
III- MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
MENUISERIE
22 | Double porte en alluminium
|  |  |  | 1 | 2.35 |  | 1.8 | 4.23
|  |  |  | 1 | 2.2 |  | 2.453 | 5.3966
| Le mètre carré………………………………… |  | M2 | [5 empty] | 9.6266
23 | Porte en alluminium
|  |  |  | 4 | 0.7 |  | 2.2 | 6.16
|  |  |  | 5 | 0.8 |  | 2 | 8
| Le mètre carré………………………… |  | M2 | [5 empty] | 14.16
24 | Fenetres coulissantes/chassiers vitrés en Aluminium avec volet roulant
|  |  |  | 1 | 1.89 |  | 1 | 1.89
|  |  |  | 3 | 0.5 |  | 1 | 1.5
|  |  |  | 1 | 0.4 |  | 1 | 0.4
|  |  |  | 3 | 0.5 |  | 0.5 | 0.75
|  |  |  | 1 | 0.7 |  | 1.8 | 1.26
|  |  |  | 2 | 1.9 |  | 1.2 | 4.56
|  |  |  | 1 | 1.9 |  | 1 | 1.9
|  |  |  | 1 | 1.9 |  | 1.75 | 3.325
|  |  |  | 2 | 1.9 |  | 1.8 | 6.84
|  |  |  | 9 | 1.9 |  | 2 | 34.2
|  |  |  | 1 | 1.9 |  | 1.56 | 2.964
|  |  |  | 4 | 0.7 |  | 0.5 | 1.4
|  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 | 1 |  | 0.6 | 0.6
|  |  |  | 1 | 2.7 |  | 0.7 | 1.89
| Le mètre carré……………………………………… |  | M2 | [5 empty] | 64.479
25 | Placards en sapin rouge y/c etageres
| Cuisine café |  |  | 1 | 3.16 |  | 0.8 | 2.528
| cuisine principale |  |  | 1 | 8 |  | 0.75 | 6
| Le mètre carré……………………………………… |  | M2 | [5 empty] | 8.528
26 | grilles anti moustiques pour les grilles des fenêtres et les portes métalliques.
| Le mètre carré……………………………… |  | M2
MENUISERIE METALLIQUE
27 | Double porte metallique
| entrée |  |  | 1 | 4 |  | 2 | 8
| rampe |  |  | 1 | 2.4 |  | 2.2 | 5.28
| Le mètre carré……………………………………… |  | M2 | [5 empty] | 13.28
28 | Porte metallique
| entee cafe |  |  | 1 | 1.2 |  | 2.2 | 2.64
|  |  |  | 2 | 0.8 |  | 2 | 3.2
|  |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 4
|  |  |  | 4 | 0.7 |  | 0.5 | 1.4
|  |  |  | 1 | 1.5 |  | 1 | 1.5
|  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 1 | 1 |  | 0.6 | 0.6
| Le mètre carré……………………………………… |  | M2 | [5 empty] | 12.84
29 | Garde corps en acier INOX
| Le mètre linéaire…………………………… |  | M2 | 1 | 98 |  |  |  | 98
30 | Abris métalliques en kit
| Le mètre carré……………………………… |  | M2 | 1 |  |  |  |  | 41
31 | mat de drapeau
| L'Unité…………………………… |  | U | 1 |  |  |  |  | 1
IV- ELECTRICITE- LUSTRERIE-DISTRIBUTION FOYERS ET PRISES
ELECTRICITE- LUSTRERIE
32 | Branchement au réseau ONEE Y/C amenagement niche
| L'Ensemble…………………………………. |  | ENS | 2 |  |  |  |  | 2
33 | Câble U1000R 12N/U 1000RO 2 v
a- Câble torsadé 4 x 25 mm2 + T
| Le mètre linéaire…………………………………….. |  | ML | 1 | 40 |  |  |  | 40
b- Câble armé 4 x 16 mm2 + T
| Le mètre linéaire…………………………………….. |  | ML | 1 | 15 |  |  |  | 15
c-Câble armé 4 x 6 mm2 + T
| Le mètre linéaire……………………………………….. |  | ML | 1 | 32 |  |  |  | 32
34 | Réfection de réseau électrique existant y-c Révision des tableaux de protection.
| L'Ensemble…………………………………. |  | ens | 1 |  |  |  |  | 1
DISTRIBUTION FOYERS ET PRISES
35 | Hublot étanche lampe à LED 15 W
| L'Unité……………………………………………….. |  | U | 6 |  |  |  |  | 6
36 | Bloc autonome 60 lumens
| L'Unité………………………………………………………….. |  | U | 3 |  |  |  |  | 3
37 | Reglette sanitaire
| L'Unité……………………………………………….. |  | U | 6 |  |  |  |  | 6
38 | Projecteur LED 100W
| L'Unité……………………………………… |  | U | 2 |  |  |  |  | 2
39 | Lampadaire solaire en 7m
| L'Unité……………………………………… |  | U | 6 |  |  |  |  | 6
VI- PLOMBERIE - SANITAIRE
40 | Branchement au réseau de distribution
| L'Ensemble…………………………………. |  | ENS | 1 |  |  |  |  | 1
41 | Niche compteur
| L'Unité……………………………………………….. |  | U | 1 |  |  |  |  | 1
42 | Robinet d'arrêt ou de puisage
| L'Unité……………………………………………….. |  | U | 14 |  |  |  |  | 14
43 | Robinet mélangeur mural pour douche
| L'Unité……………………………………………….. |  | U | 4 |  |  |  |  | 4
44 | Lavabo Collectif y/c accessoires et mécanisme et vidange
| L'Unité……………………………………………….. |  | U | 3 |  |  |  |  | 3
45 | Lavabo sur colonne
| L'Unité……………………………………………….. |  | U | 6 |  |  |  |  | 6
46 | W.C à l'anglaise à chasse basse
| L'Unité…………………………………… |  | U | 2 |  |  |  |  | 2
47 | W.C à la turque
| L'Unité…………………………………… |  | U | 2 |  |  |  |  | 2
48 | Evier inoxydable a 2 bacs
| L'Unité…………………………………………….. |  | U | 2 |  |  |  |  | 2
49 | PORTE SERVIETTE
| L'Unité……………………………………. |  | U | 3 |  |  |  |  | 3
50 | PORTE PAPIER
| L'Unité……………………………………. |  | U | 3 |  |  |  |  | 3
51 | PORTE SAVON
| L'Unité……………………………………. |  | U | 3 |  |  |  |  | 3
ACHAT ET INSTALATION DES EQUIPEMENTS
52 | Instalation et fourniture des machines a laver professionnelles de 10kg
| L'Unité………………………… |  | U | 1 |  |  |  |  | 1
53 | Extincteur portatif ABC 9 kg
| L'unite………………………….. |  | U | 2 |  |  |  |  | 2
54 | Robinet d'incendie arme ( RIA)
| L'unite………………………….. |  | U | 1 |  |  |  |  | 1
55 | DATA SHOW
| L'Unité………………………… |  | U | 1 |  |  |  |  | 1
56 | Chauffe eau solaire de 200l
| L'Unité………………………… |  | U | 1 |  |  |  |  | 1
57 | Enseigne exterieur
| L'Unité……………………………………. |  | U | 4 |  |  |  |  | 4
V-PEINTURE VITRERIE
58 | Peinture grifee sur murs exterieurs
| Le mètre carré………………………………… |  | M2 | 1 | 1060 |  |  |  | 1060
59 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds existants
| Le mètre carré………………………………… |  | M2 | 1 | 2350 |  |  |  | 2350
60 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois et fer(les portes, les fenêtres, les grilles des fenêtres, grille des portes).
| Le mètre carré…………………………………… |  | M2 | 1 | 580 |  |  |  | 580
VII- AMENAGEMENT EXTERIEURS
61 | Préparation du sol y compris Terrassement en pleien masse dans tout terrain
| Le mètre carré…………………………………… |  | M2 | 1 | 250 |  |  |  | 250
62 | Fourniture et mise en œuvre de la terre végétale
| Le mètre cube…………………………………… |  | M3 | 1 | 250 |  | 0.3 |  | 75
63 | COUCHE DE FONDATION EN GNB
| Le mètre cube…………………………………… |  | M3 | 1 | 45 |  |  |  | 45
64 | COUCHE DE GNA
| Le mètre cube…………………………………… |  | M3 | 1 | 80 |  | 1 |  | 80
65 | Construction de regard a compteur
| L'Unité………………………… |  | U | 1 |  |  |  |  | 1
66 | Canalisation en polyethylene ø40 mm
| Le mètre linéaire……………… |  | ML | 0 | 0 |  |  |  | 0
67 | Canalisation en polyethylene ø32 mm
| Le mètre linéaire……………… |  | ML | 1 | 75 |  |  |  | 75
68 | Canalisation en polyethylene ø20 mm
| Le mètre linéaire……………… |  | ML | 1 | 72 |  |  |  | 72
69 | system d'Arrosage automatique enterré avec Arroseurs rotatifs
| Ensemble………………………………… |  | ENS | 1 |  |  |  |  | 1
70 | Amenagement des espaces vers
| Le mètre carré…………………………………… |  | M2 | 1 | 260 |  |  |  | 260
71 | Engazonnement par bouturage
| Le mètre carré…………………………………… |  | M2 | 1 | 120 |  |  |  | 120
72 | Revêtement en carreaux REV SOL y compris, dalle de forme et ts
| Le mètre carré…………………………………… |  | M2 | 1 | 358 |  |  |  | 358
73 | Mur de cloture simple
| Le mètre linéaire……………… |  | ML | 1 | 88.2 |  |  |  | 88.2
74 | Mur de cloture grillage
| Le mètre linéaire………………………… |  | ML | 1 | 62.75 |  |  |  | 62.75
75 | Construction de l'entree principale y/c portail metallique double vantaux
| Forfait…………………………. |  | FT | 1 |  |  |  |  | 1
| administration |  | BET |  |  |  | societe
Marché N° : 45/INDH/2021
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE DAR OUMOUMA DE LA COMMUNE ASSOUL, À LA PROVINCE DE TINGHIR

## Feuil2 (hidden)
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TINGHIR
OBJET :TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE DAR OUMOUMA DE LA COMMUNE ASSOUL, À LA PROVINCE DE TINGHIR
BORDEREAU DES PRIX
N° | Désignation | UNITE | QTÉ | P.U | TOTAL
I - GROS OEUVRES
1-OUVRAGE EN ELEVATION
1 | Démolition de toute nature y compris évacuation a la décharge publique et récupération de l'ancienne matériaux :(gros oeuvre, mur de clôture , menuiserie , lustrerie , plomberie et sanitaire).
| Le forfait …………………………… | Ft | 0 | 10000 | 0
2 | Blocs sanitaires
| Le forfait …………………………… | M²C | 0 | 2250 | 0
3 | Trottoirs périphériques
| Le mètre carré……………………………… | m2 | 0 | 90 | 0
4 | Dallage en beton ligèrement armé
| Le mètre carré……………………………… | m2 | 185 | 90 | 16650
- ASSAINISSEMENT
5 | Canalisation en PVC pour évacuation
a-Canalisation de 200 de diamétre
| Le mètre linéaire……………………………….. | ML | 0 | 110 | 0
a-Canalisation de 110 de diamétre
| Le mètre linéaire……………………………….. | ML | 0 | 90 | 0
6 | Regard visitable ou non visitable en beton
6a- Regard de 40x40
| L'Unité………………………………………….. | U | 0 | 225 | 0
6b- Regard de 60x60
| L'Unité………………………………… | U | 0 | 320 | 0
7 | Fosse septique de 6 M3
| L'unite…………………………………… | U | 0 | 12000 | 0
8 | Puit perdu
| L'unite…………………………………… | U | 0 | 16000 | 0
- MACONNERIE EN ELEVATION
9 | Béton pour béton armé pour tout ouvrages
| Le mètre cube……………………………………………… | M3 | 0 | 1080 | 0
10 | Armatures a haute limite elastique pour beton arme fe500
| Le kilograme……………………………………………… | KG | 0 | 14 | 0
11 | Maconnerie en moellons y/c joints
| Le mètre cube……………………………………………… | M3 | 0 | 200 | 0
12 | Gros beton
| Le mètre cube……………………………………………… | M3 | 3 | 650 | 1950
TOTAL: 1 GROS OEUVRES |  |  |  |  | 18600
II- REVETEMENT DES SOLS ET MURS
13 | revêtement paillasse en marbre
| Le mètre carré……………………………………………… | M2 | 0 | 200 | 0
14 | Revêtement de sol en carreaux de faïence y/c Plinthe
| Le mètre carré……………………………………………… | M2 | 0 | 130 | 0
15 | Revêtement des plafonds en platre
| Le mètre carré……………………………………………… | M2 | 0 | 120 | 0
16 | Elément décoratif de TAMTATOUCHT sur facades
| Le mètre carré……………………………… | M2 | 0 | 120 | 0
17 | tuiles rouges pour terrasses selon NF EN 1304
| Le mètre carré……………………………………………… | M2 | 0 | 190 | 0
18 | Revêtement en beton imprimé pour allées et Trottoirs périphériques
| Le mètre carré……………………………………………… | M2 | 320 | 60 | 19200
19 | Cheneau
| Le mètre linéaire…………………………… | ML | 0 | 100 | 0
20 | pose des gargouilles et raccordements des e. p
| L'unité…………………………… | U | 4 | 250 | 1000
21 | descente des eaux pluviale en pvc diametre 110
| Le mètre linéaire…………………………… | ML | 15 | 100 | 1500
TOTAL: 2 REVETEMENT DES SOLS ET MURS |  |  |  |  | 21700
III- MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
MENUISERIE
22 | Double porte en alluminium
| Le mètre carré………………………………… | M2 | 0 | 1200 | 0
23 | Porte en alluminium
| Le mètre carré………………………… | M2 | 0 | 1100 | 0
24 | Fenetres coulissantes/chassiers vitrés en Aluminium avec volet roulant
| Le mètre carré……………………………………… | M2 | 1.89 | 1100 | 2079
25 | Placards en sapin rouge y/c etageres
| Le mètre carré……………………… | M2 | 0 | 800 | 0
26 | grilles anti moustiques pour les grilles des fenêtres et les portes métalliques.
| Le mètre carré……………………………… | M2 | 0 | 15 | 0
MENUISERIE METALLIQUE
27 | Double porte metallique
| Le mètre carré……………………………… | M2 | 0 | 900 | 0
28 | Porte metallique
| Le mètre carré……………………………… | M2 | 1.5 | 850 | 1275
29 | Garde corps en acier INOX
| Le mètre linéaire…………………………… | ML | 98 | 800 | 78400
30 | Abris métalliques en kit
| Le mètre carré……………………………… | M2 | 41 | 800 | 32800
31 | mat de drapeau
| L'Unité…………………………… | U | 1 | 1000 | 1000
TOTAL:3 MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE |  |  |  |  | 115554
IV- ELECTRICITE- LUSTRERIE-DISTRIBUTION FOYERS ET PRISES
ELECTRICITE- LUSTRERIE
32 | Branchement au réseau ONEE Y/C amenagement niche
| L'Ensemble…………………………………. | Ens | 2 | 12000 | 24000
33 | Câble U1000R 12N/U 1000RO 2 v
a- Câble torsadé 4 x 25 mm2 + T
| Le mètre linéaire…………………………………….. | ML | 40 | 60 | 2400
b- Câble armé 4 x 16 mm2 + T
| Le mètre linéaire…………………………………….. | ML | 15 | 35 | 525
c-Câble armé 4 x 6 mm2 + T
| Le mètre linéaire……………………………………….. | ML | 32 | 30 | 960
34 | Réfection de réseau électrique existant y-c Révision des tableaux de protection.
| L'Ensemble…………………………………. | Ens | 0 | 5000 | 0
DISTRIBUTION FOYERS ET PRISES
35 | Hublot étanche lampe à LED 15 W
| L'Unité……………………………………………….. | U | 6 | 150 | 900
36 | Bloc autonome 60 lumens
| L'Unité………………………………………………………….. | U | 3 | 100 | 300
37 | Reglette sanitaire
| L'Unité……………………………………………….. | U | 6 | 150 | 900
38 | Projecteur LED 100W
| L'Unité……………………………………… | U | 2 | 500 | 1000
39 | Lampadaire solaire en 7m
| L'Unité……………………………………… | U | 6 | 9000 | 54000
TOTAL: 4 ELECTRICITE |  |  |  |  | 84985
VI- PLOMBERIE - SANITAIRE
40 | Branchement au réseau de distribution
| L'Ensemble…………………………………. | Ens | 1 | 12000 | 12000
41 | Niche compteur
| L'Unité……………………………………………….. | U | 1 | 1000 | 1000
42 | Robinet d'arrêt ou de puisage
| L'Unité……………………………………………….. | U | 14 | 150 | 2100
43 | Robinet mélangeur mural pour douche
| L'Unité……………………………………………….. | U | 4 | 500 | 2000
44 | Lavabo Collectif y/c accessoires et mécanisme et vidange
| L'Unité……………………………………………….. | U | 3 | 2500 | 7500
45 | Lavabo sur colonne
| L'Unité……………………………………………….. | U | 6 | 1000 | 6000
46 | W.C à l'anglaise à chasse basse
| L'Unité…………………………………… | U | 0 | 1200 | 0
47 | W.C à la turque
| L'Unité…………………………………… | U | 0 | 700 | 0
48 | Evier inoxydable a 2 bacs
| L'Unité…………………………………………….. | U | 2 | 1500 | 3000
49 | PORTE SERVIETTE
| L'Unité……………………………………. | U | 3 | 150 | 450
50 | PORTE PAPIER
| L'Unité……………………………………. | U | 3 | 150 | 450
51 | PORTE SAVON
| L'Unité……………………………………. | U | 3 | 150 | 450
ACHAT ET INSTALATION DES EQUIPEMENTS
52 | Instalation et fourniture des machines a laver professionnelles de 10kg
| L'Unité………………………… | Ens | 1 | 7500 | 7500
53 | Extincteur portatif ABC 9 kg
| L'unite………………………….. | U | 5 | 1200 | 6000
54 | Robinet d'incendie arme ( RIA)
| L'unite………………………….. | U | 1 | 5000 | 5000
55 | DATA SHOW
| L'Unité………………………… | U | 1 | 10000 | 10000
56 | Chauffe eau solaire de 200l
| L'Unité………………………… | U | 1 | 13000 | 13000
57 | Enseigne exterieur
| L'Unité……………………………………. | U | 4 | 1300 | 5200
TOTAL: 5 PLOMBERIE - SANITAIRE |  |  |  |  | 81650
V-PEINTURE VITRERIE
58 | Peinture grifee sur murs exterieurs
| Le mètre carré………………………………… | M2 | 340 | 50 | 17000
59 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds existants
| Le mètre carré………………………………… | M2 | 650 | 29 | 18850
60 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois et fer(les portes, les fenêtres, les grilles des fenêtres, grille des portes).
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 40 | 25 | 1000
TOTAL: 6 PEINTURE - VITRERIE |  |  |  |  | 36850
VII- AMENAGEMENT EXTERIEURS
/ TRAVAUX PREPARATOIRS
61 | Préparation du sol y compris Terrassement en pleien masse dans tout terrain
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 0 | 25 | 0
62 | Fourniture et mise en œuvre de la terre végétale
| Le mètre cube…………………………………… | m3 | 0 | 50 | 0
63 | COUCHE DE FONDATION EN GNB
| Le mètre cube…………………………………… | m3 | 45 | 5 | 225
64 | COUCHE DE GNA
| Le mètre cube…………………………………… | m3 | 80 | 5 | 400
65 | Construction de regard a compteur
| L'Unité………………………… | U | 1 | 900 | 900
66 | Canalisation en polyethylene ø40 mm
| Le mètre linéaire……………… | ML | 0 | 18 | 0
67 | Canalisation en polyethylene ø32 mm
| Le mètre linéaire……………… | ML | 75 | 20 | 1500
68 | Canalisation en polyethylene ø20 mm
| Le mètre linéaire……………… | ML | 132 | 20 | 2640
69 | system d'Arrosage automatique enterré avec Arroseurs rotatifs
| Ensemble………………………………… | Ens | 1 | 17000 | 17000
70 | Amenagement des espaces vertes
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 260 | 144 | 37440
71 | Engazonnement par bouturage
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 120 | 160 | 19200
72 | Revêtement en carreaux REV SOL y compris, dalle de forme et ts
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 358 | 210 | 75180
73 | Mur de cloture simple
| Le mètre linéaire……………… | ML | 0 | 670 | 0
74 | Mur de cloture grillage
| Le mètre linéaire………………………… | ML | 0 | 930 | 0
75 | Aménagement de l'entree principale y/c portail metallique double vantaux
| Forfait…………………………. | F | 0 | 17000 | 0
154485
TOTAL HORS TAXES DU PROJET |  | 513824
TVA 20% |  | 102764.8
TOTAL HORS TTC |  | 616588.8

## DECOMPTE 02 et der (hidden)
ROYAUME DE MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TINGHIR
DECOMPTE PROVISOIRE N°01
| MONTANT DE L'ACOMPTE : |  |  | #REF!
Des ouvrages exécutés et des dépenses faites à la date du :……………………..
PRIX N° | DÉSIGNATION DES PRESTATIONS | UNITE | QTE | PU | PRIX TOTAL
TRAVAUX DE FORATION
101 | Transport et installation de la sondeuse, y compris matériel annexe, personnel et repliement à la fin des travaux
| Forfait........................................................................ | F | 1 | 2000 | 2000
102 | Foration en tout terrain sec ou aquifère à l’air ou à la boue par diametre 8"1/2
| Mètre linéaire........................................................ | ML | 277 | 400 | 110800
103 | Exécution de la superstructure du forage
| Unité........................................................................ | U | 1 | 1000 | 1000
104 | Tubage en tôle ou en PVC plein ou crépiné
| Mètre linéaire........................................................ | ML | 155 | 200 | 31000
105 | Construction local de pompage de dimensions externes L=4,40 m, l=3,60m, H=3,20m
| Métre carré couvert ................................................. | M²C | 16 | 1200 | 19200
| TOTAL TRAVAUX DE FORATION |  |  |  | 164000
RESERVOIR SEMI ENTERRE 30 m3
201 | Fouille en pleine masse
| Mètre cube..........…………………………………………… | M3 | #REF! | 20 | #REF!
202 | Remblaiement ou évacuation à la D.P
| Mètre cube...........…………………………………………… | M3 | #REF! | 10 | #REF!
203 | Béton de propreté
| Mètre cube......…………………………………………… | M3 | #REF! | 300 | #REF!
204 | Maçonnerie de moellon en fondation
| Mètre cube...........………………………………………… | M3 | #REF! | 200 | #REF!
205 | Béton poreux
| Mètre cube....……………………………………………… | M3 | #REF! | 300 | #REF!
206 | Couche d'asphalte
| Métre carré ……………………………………………… | M² | #REF! | 120 | #REF!
207 | Hérissonage en pierre sèche
| Mètre carré.....……………………………………………… | M² | #REF! | 20 | #REF!
208 | Dalle de forme en beton armé
| Mètre carré....……………………………………………… | M² | #REF! | 80 | #REF!
209 | Maçonneries d'agglomérés creux, Epaisseur de : 0.20 m
| Mètre carré......…………………………………………… | M² | 0 | 110 | 0
210 | Béton armé avec incorporation d'hydrofuge dosé à 400 kg/m3
| Mètre cube......………………………………………… | M3 | #REF! | 900 | #REF!
211 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 y compris produits hydrofuges
| Mètre cube.......………………………………………… | M3 | 10.42 | 800 | 8336
212 | Armatures pour béton armé
| Kilogramme…………………………………………… | Kg | 1354.6 | 8.5 | 11514.1
213 | Isolation thermique en Brique rouge de 10 cm d'épaisseur
| Métre carré ……………………………………………… | M² | #REF! | 100 | #REF!
214 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds y compris peinture
| Métre carré ……………………………………………… | M² | #REF! | 30 | #REF!
215 | Enduit intérieur étanche d'épaisseur 3 cm au mortier de ciment type E avec produit hydrofuge
| Métre carré ……………………………………………… | M² | #REF! | 30 | #REF!
216 | Enduit extérieur y compris peinture
| Métre carré ……………………………………………… | M² | #REF! | 35 | #REF!
217 | Forme de pente et chape de lissage
| Métre carré ……………………………………………… | M² | #REF! | 30 | #REF!
218 | Etanchéité autoprotégée en aluminium.
| Métre carré ……………………………………………… | M² | #REF! | 100 | #REF!
219 | Relevés d'étanchéité et protection
| Mètre linéaire.................................................................................. | ML | #REF! | 25 | #REF!
220 | Etanchéité en carreaux rouges
| Métre carré ………………………………………………… | M² | #REF! | 60 | #REF!
221 | Descente des eaux pluviales y compris gargouille et crapaudine
| Unité............................................................................................. | U | 2 | 50 | 100
222 | capot regard de 715 mm de diamètre type PAM ou similaire à fermeture de sûreté pour accès au réservoir.
| Unité........................................................................................... | U | 0 | 750 | 0
223 | Porte métallique en tôle 20/10 mm
| Métre carré ……………………………………………… | M² | #REF! | 500 | #REF!
224 | Grille de défense métallique en fer carré.
| Métre carré ……………………………………………… | M² | 0.72 | 250 | 180
225 | Caniveau périphérique
| Mètre linéaire.......................................................................... | ML | 16.62 | 80 | 1329.6
226 | F et P d'une echelle métallique pour réservoir
| Mètre linéaire............................................................................... | ML | 0 | 150 | 0
227 | Conduite en acier galvanisé DN60 |  |  |  | 0
| Mètre linéaire............................................................................ | ML | 640 | 100 | 64000
228 | équipements complet de réservoir PN 16 tel que (vidange trop plein vannes au refoulement et à la distribution échelles internes et externes compteur stabilisateur et toutes sujétions conformément au plan d'exécution
| Forfait..................................................................................... | F | 1 | 9000 | 9000
229 | Essai de désinfection et stérilisation de réservoir
| Forfait......................................................................................... | F | 0 | 1000 | 0
| TOTAL RESERVOIR SEMI ENTERRE 30 m3 |  |  |  | #REF!
TRAVAUX DE TERRASSEMENT :
301 | Ouverture des fouilles en tranchée dans toute nature de terrain et toutes profondeurs
| Mètre cube...........………………………………………… | M3 |  | 10 | 0
302 | lit de sable ou d’un lit de gravette et toutes sujétions.
| Mètre cube...........………………………………………… | M3 |  | 50 | 0
303 | remblais primaire criblé conformément au NM
| Mètre cube...........……………………………………… | M3 |  | 5 | 0
304 | remblais secondaire conformément au NM
| Mètre cube...........…………………………………………………… | M3 |  | 5 | 0
| TOTAL TRAVAUX DE TERRASSEMENT : |  |  |  | 0
CONDUITE :
401 | conduite en PEHD PN 16 pour la conduite de refoulement ou de destribution , y compris pièces spéciales de raccordement (coudes, tés, cônes, manchons, bouchons…), joints, essai de pression en tranchée à 12 bars, grillage avertisseur bleu et toutes sujétions de parfaite exécution
401-A | Diamètre 63 mm Polyéthylène (PEHD) PN 16
| Mètre linéaire................................................................... | ML | 180 | 28 | 5040
401-B | Diamètre 50 mm Polyéthylène (PEHD) PN 16
| Mètre linéaire.................................................................... | ML |  | 18 | 0
401-D | Diamètre 32 mm Polyéthylène (PEHD) PN 16
| Mètre linéaire.................................................................... | ML |  | 10 | 0
401-E | Diamètre 25 mm Polyéthylène (PEHD) PN 16
| Mètre linéaire.................................................................... | ML |  | 7 | 0
402 | stérilisation, désinfection et rinçage à l'eau clair des conduites en fin des travaux y compris toutes sujétions.
| Mètre linéaire.................................................................... | ML |  | 1 | 0
| TOTAL CONDUITE : |  |  |  | 5040
OUVRAGES ANNEXES :
501 | Construction des regards de visite en béton armé
| Unité.................................................................... | U |  | 2000 | 0
502 | plus-value au prix précédent pour construction de puisard de vidange |  |  |  | 0
| Unité.................................................................... | U |  | 500 | 0
503 | traversée de piste, route avec la protection nécessaire par fourreau en PVC PN6 DN 110 pour passage des conduites y compris toutes sujétions |  |  |  | 0
| Mètre linéaire.................................................................... | ML |  | 120 | 0
504 | traversée de chaâba, oued ou ravin avec la protection nécessaire y compris toutes sujétions |  |  |  | 0
| Mètre linéaire.................................................................... | ML |  | 120 | 0
| TOTAL OUVRAGES ANNEXES : |  |  |  | 0
PIÈCES SPÉCIALES, ROBINETTERIE, FONTAINERIE :
601 | équipement de regard de sectionement
| Unité.................................................................... | U |  | 1500 | 0
602 | Equipement de point bas Ventouse complète y/c les accessoires de raccordement tel que : Té, brides majores, coudes, vanne manchettes tampons en fonte type lourde, terrassements et tt sujétions
| Unité.................................................................... | U |  | 3000 | 0
603 | Equipement de point bas (vidange) y/c les accessoires de raccordement tel que : Té, brides majores tampons en fonte type lourde et tampons en à double compartiment avec tampons béton armé, conduite série I pour le raccordement de la vidange et tts sujétions
| Unité.................................................................... | U |  | 1500 | 0
Equipements hydro-électromécaniques du local de pompage
604 | Coude au ¼ à brides DN 60 avec piquage pour manomètre
| Unité.................................................................... | U |  | 500 | 0
605 | Clapet anti retour DN 60
| Unité.................................................................... | U | 1 | 250 | 250
606 | Robinet vanne DN60 OCA
| Unité.................................................................... | U |  | 800 | 0
607 | Té réduit à trois brides pour ventouse DN 60/40
| Unité.................................................................... | U |  | 500 | 0
608 | Ventouse triple fonction DN 40
| Unité.................................................................... | U |  | 1500 | 0
609 | Manchette DN 60 en AGC de toutes longeurs
| Unité.................................................................... | U | 2 | 150 | 300
610 | Pièce en S à bride DN 60 en AG à chaud
| Unité.................................................................... | U | 1 | 200 | 200
611 | Raccord Bride Major DN 63/60 pour conduite PEHD
| Unité.................................................................... | U | 1 | 200 | 200
612 | Compteur classe C DN 40 PN 16
| Unité.................................................................... | U |  | 1000 | 0
613 | Embase support pour la colonne montante y compris tous accessoires et toutes sujétions |  |  |  | 0
| Unité.................................................................... | U |  | 400 | 0
614 | Tubage en PVC premier choix pour le passage des câbles électriques
| Forfait......................................................................................... | Ft | 1 | 500 | 500
615 | system de flotteur
| Forfait......................................................................................... | F |  | 3000 | 0
616 | équipements de javellisation |  |  |  | 0
| Forfait......................................................................................... | Ft |  | 3000 | 0
| TOTAL PIÈCES SPÉCIALES, ROBINETTERIE, FONTAINERIE : |  |  |  | 1450
SYSTEME DE POMPAGE PAR L'ENERGIE SOLAIRE
701 | panneaux solaires photovoltaïques de 270 wc
| Unité.................................................................... | U |  | 1200 | 0
702 | support pour le generateur photovoltaique |  |  |  | 0
| Unité.................................................................... | ENS |  | 6000 | 0
703 | variateur ps 4 (kw) k2 dc/ac entrée monophasé / sortie triphasé alternatif 380 v avec coffret métallique |  |  |  | 0
| Unité.................................................................... | U |  | 9000 | 0
704 | pompe immergée triphasée avec moteur intégré, de 4 kw y/c boite de jonction , châssis et câblage sous tubage |  |  |  | 0
| Unité.................................................................... | U | 1 | 10000 | 10000
705 | Plate forme en béton reflué dosé à 300 Kg/m3 pour les modules photovoltaîques y compris maçonnere de moellon en fondations , chainage et poteau en BA
| Métre carré ………………………………………… | M² |  | 40 | 0
706 | Clôture en grillage rigide galvanisé à chaud y/c porte grillage
| Mètre linéaire.............................................................. | ml | 42 | 100 | 4200
707 | systeme du surveillance |  |  |  | 0
| Le forfait .................................................................... | Ft |  | 10000 | 0
708 | Projecteur solaire |  |  |  | 0
| Unité.................................................................... | U |  | 1000 | 0
| TOTAL SYSTEME DE POMPAGE PAR L'ENERGIE SOLAIRE |  |  |  | 14200
| Total (H.T) |  |  |  | #REF!
| Total Général Hors TVA (H.T) |  |  |  | #REF!
| TAUX (T.V.A) 20% |  |  |  | #REF!
| TOTAL (T.T.C) |  |  |  | #REF! | 479517.6
#REF!
SOCIETE SPERANSSA GROUPE sarl
DOMICILIE AU DOUAR AIT LAHCEN OUBOUZID SOUK LKHMIS DADES TINGHIR
RCN°: 943/7397 OUARZAZATE
PATENTE N° : 54427830
COMPTE N° : 021559000001803013134875 CDM TINGHIR
Marché N° : 05/INDH/PRDTS/2021
CONSTRUCTION DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU DOUAR TIOURAGHINE RELEVANT DE LA COMMUNE TERRITORIALE IKNIOUNE PROVINCE DE TINGHIR

## ATTACH03 (hidden)
ROYAUME DE MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TINGHIR
Passé avec :Sté DIHYACOM sarl
DOMICILE : LOT MANAZIL AL ISMAILIA IMM 30APPT 08 AIT OUALLAL MEKNES
PATENTE : 17700109
R.C N° : à 38885 MEKNES
ICE : 001674110000060
CNSS : 4363149
COMPTE BANCAIRE RIB N° : 021559000001803014658939 AU CDM AGENCE DE TINGHIR
ATTACHEMENT PROVISOIRE N° 03 ET DERNIER
Des ouvrages exécutés et des dépenses faites à la date du :……………………..
N° | Désignation | UNITE | QTÉ
I - GROS OEUVRES
1-OUVRAGE EN ELEVATION
1 | Démolition de toute nature y compris évacuation a la décharge publique et récupération de l'ancienne matériaux :(gros oeuvre, mur de clôture , menuiserie , lustrerie , plomberie et sanitaire).
| Le forfait …………………………… | Ft | 1
2 | Construction des blocs sanitaires
| Le forfait …………………………… | M²C | 30.92
3 | Trottoirs périphériques
| Le mètre carré……………………………… | m2
4 | Dallage en beton ligèrement armé
| Le mètre carré……………………………… | m2 | 320
- ASSAINISSEMENT
5 | Canalisation en PVC pour évacuation
a-Canalisation de 200 de diamétre
| Le mètre linéaire……………………………….. | ML | 102
a-Canalisation de 110 de diamétre
| Le mètre linéaire……………………………….. | ML | 8
6 | Regard visitable ou non visitable en beton
a- Regard de 40x40
| L'Unité………………………………………….. | U | 4
b- Regard de 60x60
| L'Unité………………………………… | U | 3
7 | Fosse septique de 6 M3
| L'unite…………………………………… | U | 1
8 | Puit perdu
| L'unite…………………………………… | U | 1
- MACONNERIE EN ELEVATION
9 | Béton pour béton armé pour tout ouvrages
| Le mètre cube……………………………………………… | M3 | 10.42
10 | Armatures a haute limite elastique pour beton arme fe500
| Le kilograme……………………………………………… | KG | 1354.6
11 | Maconnerie en moellons y/c joints
| Le mètre cube……………………………………………… | M3 | 87.8
12 | Gros beton
| Le mètre cube……………………………………………… | M3 | 4
II- REVETEMENT DES SOLS ET MURS
13 | revêtement paillasse en marbre
| Le mètre carré……………………………………………… | M2 | 17.34
14 | Revêtement de sol en carreaux de faïence y/c Plinthe
| Le mètre carré……………………………………………… | M2 | 208.93
15 | Revêtement des plafonds en platre
| Le mètre carré……………………………………………… | M2 | 348.89
16 | Elément décoratif de TAMTATOUCHT sur facades
| Le mètre carré……………………………… | M2
17 | tuiles rouges pour terrasses selon NF EN 1304
| Le mètre carré……………………………………………… | M2
18 | Revêtement en beton imprimé pour allées et Trottoirs périphériques
| Le mètre carré……………………………………………… | M2 | 320
19 | Cheneau
| Le mètre linéaire…………………………… | ML
20 | pose des gargouilles et raccordements des e. p
| L'unité…………………………… | U | 4
21 | descente des eaux pluviale en pvc diametre 110
| Le mètre linéaire…………………………… | ML | 15
III- MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
MENUISERIE
22 | Double porte en alluminium
| Le mètre carré………………………………… | M2 | 9.6266
23 | Porte en alluminium
| Le mètre carré………………………… | M2 | 14.16
24 | Fenetres coulissantes/chassiers vitrés en Aluminium avec volet roulant
| Le mètre carré……………………………………… | M2 | 64.479
25 | Placards en sapin rouge y/c etageres
| Le mètre carré……………………… | M2 | 8.528
26 | grilles anti moustiques pour les grilles des fenêtres et les portes métalliques.
| Le mètre carré……………………………… | M2
MENUISERIE METALLIQUE
27 | Double porte metallique
| Le mètre carré……………………………… | M2 | 13.28
28 | Porte metallique
| Le mètre carré……………………………… | M2 | 12.84
29 | Garde corps en acier INOX
| Le mètre linéaire…………………………… | ML | 98
30 | Abris métalliques en kit
| Le mètre carré……………………………… | M2 | 41
31 | mat de drapeau
| L'Unité…………………………… | U | 1
IV- ELECTRICITE- LUSTRERIE-DISTRIBUTION FOYERS ET PRISES
ELECTRICITE- LUSTRERIE
32 | Branchement au réseau ONEE Y/C amenagement niche
| L'Ensemble…………………………………. | Ens | 2
33 | Câble U1000R 12N/U 1000RO 2 v
a- Câble torsadé 4 x 25 mm2 + T
| Le mètre linéaire…………………………………….. | ML | 40
b- Câble armé 4 x 16 mm2 + T
| Le mètre linéaire…………………………………….. | ML | 15
c-Câble armé 4 x 6 mm2 + T
| Le mètre linéaire……………………………………….. | ML | 32
34 | Réfection de réseau électrique existant y-c Révision des tableaux de protection.
| L'Ensemble…………………………………. | Ens | 1
DISTRIBUTION FOYERS ET PRISES
35 | Hublot étanche lampe à LED 15 W
| L'Unité……………………………………………….. | U | 6
36 | Bloc autonome 60 lumens
| L'Unité………………………………………………………….. | U | 3
37 | Reglette sanitaire
| L'Unité……………………………………………….. | U | 6
38 | Projecteur LED 100W
| L'Unité……………………………………… | U | 2
39 | Lampadaire solaire en 7m
| L'Unité……………………………………… | U | 6
VI- PLOMBERIE - SANITAIRE
40 | Branchement au réseau de distribution
| L'Ensemble…………………………………. | Ens | 2
41 | Niche compteur
| L'Unité……………………………………………….. | U | 2
42 | Robinet d'arrêt ou de puisage
| L'Unité……………………………………………….. | U | 14
43 | Robinet mélangeur mural pour douche
| L'Unité……………………………………………….. | U | 4
44 | Lavabo Collectif y/c accessoires et mécanisme et vidange
| L'Unité……………………………………………….. | U | 3
45 | Lavabo sur colonne
| L'Unité……………………………………………….. | U | 6
46 | W.C à l'anglaise à chasse basse
| L'Unité…………………………………… | U | 2
47 | W.C à la turque
| L'Unité…………………………………… | U | 2
48 | Evier inoxydable a 2 bacs
| L'Unité…………………………………………….. | U | 2
49 | PORTE SERVIETTE
| L'Unité……………………………………. | U | 3
50 | PORTE PAPIER
| L'Unité……………………………………. | U | 3
51 | PORTE SAVON
| L'Unité……………………………………. | U | 3
ACHAT ET INSTALATION DES EQUIPEMENTS
52 | Instalation et fourniture des machines a laver professionnelles de 10kg
| L'Unité………………………… | Ens | 1
53 | Extincteur portatif ABC 9 kg
| L'unite………………………….. | U | 2
54 | Robinet d'incendie arme ( RIA)
| L'unite………………………….. | U | 1
55 | DATA SHOW
| L'Unité………………………… | U | 1
56 | Chauffe eau solaire de 200l
| L'Unité………………………… | U | 1
57 | Enseigne exterieur
| L'Unité……………………………………. | U | 4
V-PEINTURE VITRERIE
58 | Peinture grifee sur murs exterieurs
| Le mètre carré………………………………… | M2 | 1060
59 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds existants
| Le mètre carré………………………………… | M2 | 2350
60 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois et fer(les portes, les fenêtres, les grilles des fenêtres, grille des portes).
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 580
VII- AMENAGEMENT EXTERIEURS
/ TRAVAUX PREPARATOIRS
61 | Préparation du sol y compris Terrassement en pleien masse dans tout terrain
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 250
62 | Fourniture et mise en œuvre de la terre végétale
| Le mètre cube…………………………………… | m3 | 75
63 | COUCHE DE FONDATION EN GNB
| Le mètre cube…………………………………… | m3 | 45
64 | COUCHE DE GNA
| Le mètre cube…………………………………… | m3 | 80
65 | Construction de regard a compteur
| L'Unité………………………… | U | 1
66 | Canalisation en polyethylene ø40 mm
| Le mètre linéaire……………… | ML
67 | Canalisation en polyethylene ø32 mm
| Le mètre linéaire……………… | ML | 75
68 | Canalisation en polyethylene ø20 mm
| Le mètre linéaire……………… | ML | 72
69 | system d'Arrosage automatique enterré avec Arroseurs rotatifs
| Ensemble………………………………… | Ens | 1
70 | Amenagement des espaces vers
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 260
71 | Engazonnement par bouturage
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 120
72 | Revêtement en carreaux REV SOL y compris, dalle de forme et ts
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 358
73 | Mur de cloture simple
| Le mètre linéaire……………… | ML | 88.2
74 | Mur de cloture grillage
| Le mètre linéaire………………………… | ML | 62.75
75 | Construction de l'entree principale y/c portail metallique double vantaux
| Forfait…………………………. | F | 1
SOCIETE | BET | ADMINISTRATION
Marché N° : 45/INDH/2021
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE DAR OUMOUMA DE LA COMMUNE ASSOUL, À LA PROVINCE DE TINGHIR

## Sheet1
ROYAUME DE MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TINGHIR
SG/DAS
N° | Désignation | UNITE | QTÉ | P.U | TOTAL
1 | FOURNITURE ET INSTALLATION PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES ≥ 520W
| L'Unité…………………………………….. | U | 130
2 | POSE DES STRUCTURES DE FIXATION MÉTALLIQUES
| L'Unité……………………………………………….. | U | 130
3 | CABLAGE DE LA PARTIE COURANT CONTINU ET COURANT ALTERNATIF Y COMPRIS CHEMIN DE CABLE
| L'Unité…………………………………….. | U | 65
4 | FOURNITURE ET INSTALLATION BATTERIE POUR STOCKAGE D’ÉNERGIE DE CAPACITÉ ≥ 210AH, ET DE TENSION 24V
| L'Unité……………………………………………….. | U | 65
5 | FOURNITURE ET INSTALLATION ONDULEUR SOLAIRE DE PUISSANCE NOMINALE ≥ 1,5 KW ET DE PLAGE DE TENSION 24-40V, TYPE MPPT. ≥
| L'Unité……………………………………………….. | U | 130
6 | ACCESSOIRES DE CABLAGE ET COMMUNICATION SPECIFIQUE LIAISON DE MISE À LA TERRE TECHNIQUE EN CÂBLE CUIVRE 6MM²
| L'Unité…………………………………. | U | 65
7 | BOITE DE JONCTION ET COFFRET ELECTRIQUE AC ET DC POUR MISE EN PARALLELE DE CHAINES ET DE GROUPES PV YC PROTECTION DE L'APPERILLAGE DC ET PARAFOUDRE Coffret Support de la fixation mural métallique pour onduleur
| L'Unité…………………………………….. | U | 65
8 | INSTALLATION DE CHANTIER ET INSTALLATION DE SYSTÈME PARAMETRAGE, MISE EN SERVICE
| L'Unité…………………………………….. | U | 65
Total Général Hors TVA (H.T)
TAUX (T.V.A) 20%
TVA 10% (Panneaux solaire)
TOTAL (T.T.C)
TRAVAUX D’INSTALLATION DES KITS SOLAIRES AU PROFIT DE 65 FOYERS AU NIVEAU DE LA CT IGHIL NOUMGOUNE RELEVANT DE LA PROVINCE DE TINGHIR.

## recap (hidden)
R E C A P I T U L A T I O N
Nature des dépenses | Dépenses faites | Retenue de | Reste
garantie
Travaux terminés......................... | #REF! | #REF! | #REF!
Travaux non terminés..................
Approvisionnement .................... | - | - | -
Totaux...................................... | #REF! | #REF! | #REF!
A DEDUIRE LES DEPENSES IMPUTEES LES EXERCICES ANTERIEURS.................. |  |  | 1283110.976
RESTE A PAYER SUR L'EXERCICE EN COURS............................................................... |  |  | #REF!
A DEDUIRE LE MONTANT DES ACOMPTES DELIVRES SUR ....................................
MONTANT DE L'ACOMPTE A DELIVRER...................................................................... |  |  | #REF!
Certifie exact les travaux ci dessus réellement effectués
DRESSE PAR LE BUREAU D'ETUDE |  | Lu et Accépté par l'entrepreneur
Vu et Vérifié par technicien de la D.E |  | Vu par le chef de la D.E
ARRETE PAR NOUS ORDONNATEUR A LA SOMME DE : |  | #REF!
Cent mille Six Cent Vingt Cinq Dirhams et 64 Cts TTC
LE GOUVERNEUR DE LA PROVINDE DE TINGHIR

## augmentation (hidden)
ROYAUME DE MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TINGHIR
Passé avec :Sté DIHYACOM sarl
DOMICILE : LOT MANAZIL AL ISMAILIA IMM 30APPT 08 AIT OUALLAL MEKNES
PATENTE : 17700109
R.C N° : à 38885 MEKNES
ICE : 001674110000060
CNSS : 4363149
COMPTE BANCAIRE RIB N° : 021559000001803014658939 AU CDM AGENCE DE TINGHIR
MÉMOIRE D'AUGMENTATION DE LA MASSE DES TRAVAUX
| MONTANT D'AUGMENTATION : |  |  |  | 127656
N° | Désignation | UNITE | QTÉ CPS | QTE REALISEE | DEPACEMENT | P.U | TOTAL
I - GROS OEUVRES
1-OUVRAGE EN ELEVATION
1 | Démolition de toute nature y compris évacuation a la décharge publique et récupération de l'ancienne matériaux :(gros oeuvre, mur de clôture , menuiserie , lustrerie , plomberie et sanitaire).
| Le forfait …………………………… | Ft | 1 | 1 |  | 10000
2 | Construction des blocs sanitaires
| Le forfait …………………………… | M²C | 16 | 30.92 |  | 2250
3 | Trottoirs périphériques
| Le mètre carré……………………………… | m2 | 35 | 0
4 | Dallage en beton ligèrement armé
| Le mètre carré……………………………… | m2 | 40 | 320 | 280 | 90 | 25200 | -40
- ASSAINISSEMENT
5 | Canalisation en PVC pour évacuation
a-Canalisation de 200 de diamétre
| Le mètre linéaire……………………………….. | ML | 250 | 102 |  | 110
b-Canalisation de 110 de diamétre
| Le mètre linéaire……………………………….. | ML | 45 | 8 |  | 90
6 | Regard visitable ou non visitable en beton
a- Regard de 40x40
| L'Unité………………………………………….. | U | 2 | 4 |  | 225
b- Regard de 60x60
| L'Unité………………………………… | U | 4 | 3 |  | 320
7 | Fosse septique de 6 M3
| L'unite…………………………………… | U | 1 | 1 |  | 12000
8 | Puit perdu
| L'unite…………………………………… | U | 1 | 1 |  | 16000
- MACONNERIE EN ELEVATION
9 | Béton pour béton armé pour tout ouvrages
| Le mètre cube……………………………………………… | M3 | 9 | 10.42 |  | 1080
10 | Armatures a haute limite elastique pour beton arme fe500
| Le kilograme……………………………………………… | KG | 1170 | 1354.6 |  | 14
11 | Maconnerie en moellons y/c joints
| Le mètre cube……………………………………………… | M3 | 20 | 81.8 | 61.8 | 200 | 12360 |  | 61.8
12 | Gros beton
| Le mètre cube……………………………………………… | M3 | 10 | 4 |  | 650 |  | 81.8
TOTAL: 1 GROS OEUVRES | [6 empty] | 37560
II- REVETEMENT DES SOLS ET MURS
13 | revêtement paillasse en marbre
| Le mètre carré……………………………………………… | M2 | 13.4 | 17.34 |  | 200
14 | Revêtement de sol en carreaux de faïence y/c Plinthe | [7 empty] | 81.8
| Le mètre carré……………………………………………… | M2 | 117 | 208.93 |  | 130
15 | Revêtement des plafonds en platre
| Le mètre carré……………………………………………… | M2 | 322 | 348.89 |  | 120
16 | Elément décoratif de TAMTATOUCHT sur facades
| Le mètre carré……………………………… | M2 | 35 | 0
17 | tuiles rouges pour terrasses selon NF EN 1304
| Le mètre carré……………………………………………… | M2 | 262 | 0
18 | Revêtement en beton imprimé pour allées et Trottoirs périphériques
| Le mètre carré……………………………………………… | M2 | 60 | 320 |  | 60
19 | Cheneau
| Le mètre linéaire…………………………… | ML | 90 | 0
20 | pose des gargouilles et raccordements des e. p
| L'unité…………………………… | U | 12 | 4 |  | 250
21 | descente des eaux pluviale en pvc diametre 110
| Le mètre linéaire…………………………… | ML | 45 | 15 |  | 100
TOTAL: 2 REVETEMENT DES SOLS ET MURS | [6 empty] | 0
III- MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
MENUISERIE
22 | Double porte en alluminium
| Le mètre carré………………………………… | M2 | 6.5 | 9.63 |  | 1200
23 | Porte en alluminium
| Le mètre carré………………………… | M2 | 13 | 14.16 |  | 1100
24 | Fenetres coulissantes/chassiers vitrés en Aluminium avec volet roulant
| Le mètre carré……………………………………… | M2 | 56 | 64.479 |  | 1100
25 | Placards en sapin rouge y/c etageres
| Le mètre carré……………………… | M2 | 11.2 | 8.53 |  | 800
26 | grilles anti moustiques pour les grilles des fenêtres et les portes métalliques.
| Le mètre carré……………………………… | M2 | 180 | 0
MENUISERIE METALLIQUE
27 | Double porte metallique
| Le mètre carré……………………………… | M2 | 14.4 | 13.28 |  | 900
28 | Porte metallique
| Le mètre carré……………………………… | M2 | 8 | 12.84 |  | 850
29 | Garde corps en acier INOX
| Le mètre linéaire…………………………… | ML | 70 | 98 |  | 800
30 | Abris métalliques en kit
| Le mètre carré……………………………… | M2 | 36 | 41 |  | 800
31 | mat de drapeau
| L'Unité…………………………… | U | 1 | 1 |  | 1000
TOTAL:3 MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE | [6 empty] | 0
IV- ELECTRICITE- LUSTRERIE-DISTRIBUTION FOYERS ET PRISES
ELECTRICITE- LUSTRERIE
32 | Branchement au réseau ONEE Y/C amenagement niche
| L'Ensemble…………………………………. | Ens | 2 | 2 |  | 12000
33 | Câble U1000R 12N/U 1000RO 2 v
a- Câble torsadé 4 x 25 mm2 + T
| Le mètre linéaire…………………………………….. | ML | 40 | 40 |  | 60
b- Câble armé 4 x 16 mm2 + T
| Le mètre linéaire…………………………………….. | ML | 15 | 15 |  | 35
c-Câble armé 4 x 6 mm2 + T
| Le mètre linéaire……………………………………….. | ML | 32 | 32 |  | 30
34 | Réfection de réseau électrique existant y-c Révision des tableaux de protection.
| L'Ensemble…………………………………. | Ens | 1 | 1 |  | 5000
DISTRIBUTION FOYERS ET PRISES
35 | Hublot étanche lampe à LED 15 W
| L'Unité……………………………………………….. | U | 4 | 6 |  | 150
36 | Bloc autonome 60 lumens
| L'Unité………………………………………………………….. | U | 3 | 3 |  | 100
37 | Reglette sanitaire
| L'Unité……………………………………………….. | U | 4 | 6 |  | 150
38 | Projecteur LED 100W
| L'Unité……………………………………… | U | 2 | 2 |  | 500
39 | Lampadaire solaire en 7m
| L'Unité……………………………………… | U | 8 | 6 |  | 9000
TOTAL: 4 ELECTRICITE | [6 empty] | 0
VI- PLOMBERIE - SANITAIRE
40 | Branchement au réseau de distribution
| L'Ensemble…………………………………. | Ens | 2 | 2 |  | 12000
41 | Niche compteur
| L'Unité……………………………………………….. | U | 2 | 2 |  | 1000
42 | Robinet d'arrêt ou de puisage
| L'Unité……………………………………………….. | U | 12 | 14 |  | 150
43 | Robinet mélangeur mural pour douche
| L'Unité……………………………………………….. | U | 6 | 4 |  | 500
44 | Lavabo Collectif y/c accessoires et mécanisme et vidange
| L'Unité……………………………………………….. | U | 3 | 3 |  | 2500
45 | Lavabo sur colonne
| L'Unité……………………………………………….. | U | 9 | 6 |  | 1000
46 | W.C à l'anglaise à chasse basse
| L'Unité…………………………………… | U | 2 | 2 |  | 1200
47 | W.C à la turque
| L'Unité…………………………………… | U | 2 | 2 |  | 700
48 | Evier inoxydable a 2 bacs
| L'Unité…………………………………………….. | U | 2 | 2 |  | 1500
49 | PORTE SERVIETTE
| L'Unité……………………………………. | U | 6 | 3 |  | 150
50 | PORTE PAPIER
| L'Unité……………………………………. | U | 5 | 3 |  | 150
51 | PORTE SAVON
| L'Unité……………………………………. | U | 3 | 3 |  | 150
ACHAT ET INSTALATION DES EQUIPEMENTS
52 | Instalation et fourniture des machines a laver professionnelles de 10kg
| L'Unité………………………… | Ens | 1 | 1 |  | 7500
53 | Extincteur portatif ABC 9 kg
| L'unite………………………….. | U | 5 | 2 |  | 1200
54 | Robinet d'incendie arme ( RIA)
| L'unite………………………….. | U | 1 | 1 |  | 5000
55 | DATA SHOW
| L'Unité………………………… | U | 1 | 1 |  | 10000
56 | Chauffe eau solaire de 200l
| L'Unité………………………… | U | 1 | 1 |  | 13000
57 | Enseigne exterieur
| L'Unité……………………………………. | U | 4 | 4 |  | 1300
TOTAL: 5 PLOMBERIE - SANITAIRE | [6 empty] | 0
V-PEINTURE VITRERIE
58 | Peinture grifee sur murs exterieurs
| Le mètre carré………………………………… | M2 | 598 | 1060 | 462 | 50 | 23100
59 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds existants
| Le mètre carré………………………………… | M2 | 1750 | 2350 | 600 | 29 | 17400
60 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois et fer(les portes, les fenêtres, les grilles des fenêtres, grille des portes).
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 488 | 580 |  | 25
TOTAL: 6 PEINTURE - VITRERIE | [6 empty] | 40500
VII- AMENAGEMENT EXTERIEURS
/ TRAVAUX PREPARATOIRS
61 | Préparation du sol y compris Terrassement en pleien masse dans tout terrain
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 120 | 250 |  | 25
62 | Fourniture et mise en œuvre de la terre végétale
| Le mètre cube…………………………………… | m3 | 30 | 75 |  | 50
63 | COUCHE DE FONDATION EN GNB
| Le mètre cube…………………………………… | m3 | 540 | 45 |  | 5
64 | COUCHE DE GNA
| Le mètre cube…………………………………… | m3 | 370 | 80 |  | 5
65 | Construction de regard a compteur
| L'Unité………………………… | U | 1 | 1 |  | 900
66 | Canalisation en polyethylene ø40 mm
| Le mètre linéaire……………… | ML | 95 |  |  | 18
67 | Canalisation en polyethylene ø32 mm
| Le mètre linéaire……………… | ML | 32 | 75 |  | 20
68 | Canalisation en polyethylene ø20 mm
| Le mètre linéaire……………… | ML | 12 | 132 | 120 | 20 | 2400
69 | system d'Arrosage automatique enterré avec Arroseurs rotatifs
| Ensemble………………………………… | Ens | 1 | 1 |  | 17000
70 | Amenagement des espaces vers
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 80 | 260 | 180 | 144 | 25920
71 | Engazonnement par bouturage
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 120 | 120 |  | 160
72 | Revêtement en carreaux REV SOL y compris, dalle de forme et ts
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 230 | 358 |  | 210
73 | Mur de cloture simple
| Le mètre linéaire……………… | ML | 38 | 88.2 |  | 670
74 | Mur de cloture grillage
| Le mètre linéaire………………………… | ML | 140 | 62.75 |  | 930
75 | Construction de l'entree principale y/c portail metallique double vantaux
| Forfait…………………………. | F | 1 | 1 |  | 17000
TOTAL:7 AMENAGEMENT EXTERIEURS | [6 empty] | 28320
| Total (H.T) | [5 empty] | 106380
Total Général Hors TVA (H.T) |  |  | 106380
TAUX (T.V.A) 20% |  |  | 21276
TOTAL (T.T.C) |  |  | 127656
DRESSE PAR LE BET VU ET VERIFIE PAR LE TECHNICIEN DE LA D.E
VU PAR LE CHEF DE LA D.E LU ET ACCEPTÉ PAR L’ENTREPRENEUR
LE PRESENT MEMOIRE CONCLU AVEC ENTREPRISE DIHYA COM SARL EST ARRETE A LA SOMME DE : CENT VINGT-SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE-SIX DHS, 00 CENTIMES TTC .
0
Aprouvé par Monsieur le Gouverneur
Marché N° : 45/INDH/2021
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE DAR OUMOUMA DE LA COMMUNE ASSOUL, À LA PROVINCE DE TINGHIR

## REV (hidden)
ROYAUME DE MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TINGHIR
Objet: | TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE DAR OUMOUMA DE LA COMMUNE ASSOUL, À LA PROVINCE DE TINGHIR
Marché N° : 45/INDH/2021
Date de l'ouverture des plis :09/11/2021
Passé avec : Sté DIHYACOM sarl Délai d'éxécution : 4 Mois
Date de l'ordre de service de commencer les travaux : 22/02/2022 | [6 empty] | REVISION DES PRIX
Date de l'ordre d'arret des travaux : 25/04/2022
Date de l'ordre de reprisedes travaux : 26/05/2022
Date de reception provisoire des travaux : 18/07/2022
Mois de base : 11/2021
1/LOT CONDUITES
Formule de la révision des prix:
BAT60 | 227.2
N° de DCT | Date début d'effet | Date fin d'effet | Mois | Nbre de jour/Mois | Nobre de jours total | INDEX BAT6 | P/P° = 0,15 +0,85(BAT6/BAT60) | Montant Travaux réalisés HT (Po) | Montant Travaux réalisés HT/ mois (Po) | P = Po*[ 0,15 +0,85(BAT6/BAT6o)] | Montant de la révision (P-Po)
1 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | 2022-02-01 | 6 | 61 | 236.2 | 1.0337 | 654166.2 | 64344.2164 | 66510.7505 | 2166.5341 | -64344.2164
| 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-01 | 31 |  | 240 | 1.0479 |  | 332445.118 | 348364.9174 | 15919.7994 | -332445.118
| 2022-04-01 | 2022-04-24 | 2022-04-01 | 24 |  | 246.7 | 1.073 |  | 257376.8656 | 276153.28 | 18776.4145 | -257376.8656
2 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 2022-05-01 | 5 | 17 | 248 | 1.0778 | 489749 | 144043.8235 | 155252.8817 | 11209.0582 | -144043.8235
| 2022-06-01 | 2022-06-12 | 2022-06-01 | 12 |  | 247.4 | 1.0756 |  | 345705.1765 | 371830.8081 | 26125.6316 | -345705.1765
3 ET DR | 2022-06-13 | 2022-06-30 | 2022-06-01 | 18 | 35 | 247.4 | 1.0756 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2022-07-01 | 2022-07-17 | 2022-07-01 | 17 |  | 246 | 1.0703 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | Total révision des prix HT : |  |  |  | #REF!
III Bâtiment (locaux techniques) :
bat 60
N° de DCT | Date début d'effet | Date fin d'effet | Mois | Nbre de jour/Mois |  | INDEX BAT6 | P/P° = 0,15 +0,85(BAT/BAT0) | Montant Travaux réalisés HT (Po) | Montant Travaux réalisés HT/ mois (Po) | P = Po*[ 0,15 +0,85(BAT6/BAT6o)] | Montant de la révision (P-Po)
1 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | 2020-03-01 |  |  |  | 0.9981 |  | 10145.3438 | 10126.0879
| #REF! | #REF! | 2020-07-01 |  |  |  | 0.98824 |  | 12174.4126 | 12031.1928
2 | #REF! | #REF! | 2020-10-01 |  |  |  | 0.94612 |  | 21600.7 | 20436.7679
| #REF! | #REF! | 2020-11-01 |  |  |  | 0.94498 |  | 6872.95 | 6494.7797
3 et dr | #REF! | #REF! | 2020-11-01 |  |  |  | 0.94498 |  | 0 | 0
Total révision des prix HT :
R E C A P I T U L A T I O N | [5 empty] | TOTAL REVISION HT |  |  |  |  | #REF! |  | 2.2
[6 empty] | TVA 20% |  |  |  |  | #REF! |  | 15.1976
[6 empty] | TOTAL TTC |  |  |  |  | #REF! |  | 41.7934
2.75
ARRETE LE MONTANT DE LA RÉVISION DES PRIX A LA SOMME DE : QUATRE VINGT NEUF MILLE HUIT CENT VINGT CINQ DHS, 63 CENTIMES TTC .
VU ET VERIFIE PAR LE TECHNICIEN DE LA D.E VU PAR LE CHEF DE LA D.E LU ET ACCEPTÉ PAR L’ENTREPRENEUR
Formulas:
Mois = +[Mois, row above]
P/P0 = [0, 15+0,85BAT6/BATo]
P/P0 = [ 0.15+0.85 BAT 6/BAT 6 o]

## DEC DEF (hidden)
ROYAUME DE MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TINGHIR
Passé avec :Sté DIHYACOM sarl
DOMICILE : LOT MANAZIL AL ISMAILIA IMM 30APPT 08 AIT OUALLAL MEKNES
PATENTE : 17700109
R.C N° : à 38885 MEKNES
ICE : 001674110000060
CNSS : 4363149
COMPTE BANCAIRE RIB N° : 021559000001803014658939 AU CDM AGENCE DE TINGHIR
DECOMPTEDEFINITIF
Des ouvrages exécutés et des dépenses faites à la date du :……………………..
N° | Désignation | UNITE | QTÉ | P.U | TOTAL
I - GROS OEUVRES
1-OUVRAGE EN ELEVATION
1 | Démolition de toute nature y compris évacuation a la décharge publique et récupération de l'ancienne matériaux :(gros oeuvre, mur de clôture , menuiserie , lustrerie , plomberie et sanitaire).
| Le forfait …………………………… | Ft | 1 | 10000 | 10000
2 | Construction des blocs sanitaires
| Le forfait …………………………… | M²C | 30.92 | 2250 | 69570
3 | Trottoirs périphériques |  | 0
| Le mètre carré……………………………… | m2 | 0 |  | 0
4 | Dallage en beton ligèrement armé
| Le mètre carré……………………………… | m2 | 320 | 90 | 28800
- ASSAINISSEMENT
5 | Canalisation en PVC pour évacuation
a-Canalisation de 200 de diamétre
| Le mètre linéaire……………………………….. | ML | 102 | 110 | 11220
b-Canalisation de 110 de diamétre
| Le mètre linéaire……………………………….. | ML | 8 | 90 | 720
6 | Regard visitable ou non visitable en beton
a- Regard de 40x40
| L'Unité………………………………………….. | U | 4 | 225 | 900
b- Regard de 60x60
| L'Unité………………………………… | U | 3 | 320 | 960
7 | Fosse septique de 6 M3
| L'unite…………………………………… | U | 1 | 12000 | 12000
8 | Puit perdu
| L'unite…………………………………… | U | 1 | 16000 | 16000
- MACONNERIE EN ELEVATION
9 | Béton pour béton armé pour tout ouvrages
| Le mètre cube……………………………………………… | M3 | 10.42 | 1080 | 11253.6
10 | Armatures a haute limite elastique pour beton arme fe500
| Le kilograme……………………………………………… | KG | 1354.6 | 14 | 18964.4
11 | Maconnerie en moellons y/c joints
| Le mètre cube……………………………………………… | M3 | 87.8 | 200 | 17560
12 | Gros beton
| Le mètre cube……………………………………………… | M3 | 4 | 650 | 2600
TOTAL: 1 GROS OEUVRES |  |  |  |  | 200548
II- REVETEMENT DES SOLS ET MURS
13 | revêtement paillasse en marbre
| Le mètre carré……………………………………………… | M2 | 17.34 | 200 | 3468
14 | Revêtement de sol en carreaux de faïence y/c Plinthe
| Le mètre carré……………………………………………… | M2 | 208.93 | 130 | 27160.9
15 | Revêtement des plafonds en platre
| Le mètre carré……………………………………………… | M2 | 348.89 | 120 | 41866.8
16 | Elément décoratif de TAMTATOUCHT sur facades |  | 0
| Le mètre carré……………………………… | M2 | 0 |  | 0
17 | tuiles rouges pour terrasses selon NF EN 1304 |  | 0
| Le mètre carré……………………………………………… | M2 | 0 |  | 0
18 | Revêtement en beton imprimé pour allées et Trottoirs périphériques
| Le mètre carré……………………………………………… | M2 | 320 | 60 | 19200
19 | Cheneau
| Le mètre linéaire…………………………… | ML | 0 |  | 0
20 | pose des gargouilles et raccordements des e. p
| L'unité…………………………… | U | 4 | 250 | 1000
21 | descente des eaux pluviale en pvc diametre 110
| Le mètre linéaire…………………………… | ML | 15 | 100 | 1500
TOTAL: 2 REVETEMENT DES SOLS ET MURS |  |  |  |  | 94195.7
III- MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
MENUISERIE
22 | Double porte en alluminium
| Le mètre carré………………………………… | M2 | 9.63 | 1200 | 11556
23 | Porte en alluminium
| Le mètre carré………………………… | M2 | 14.16 | 1100 | 15576
24 | Fenetres coulissantes/chassiers vitrés en Aluminium avec volet roulant
| Le mètre carré……………………………………… | M2 | 64.48 | 1100 | 70928
25 | Placards en sapin rouge y/c etageres
| Le mètre carré……………………… | M2 | 8.53 | 800 | 6824
26 | grilles anti moustiques pour les grilles des fenêtres et les portes métalliques.
| Le mètre carré……………………………… | M2 | 0 |  | 0
MENUISERIE METALLIQUE
27 | Double porte metallique
| Le mètre carré……………………………… | M2 | 13.28 | 900 | 11952
28 | Porte metallique
| Le mètre carré……………………………… | M2 | 12.84 | 850 | 10914
29 | Garde corps en acier INOX
| Le mètre linéaire…………………………… | ML | 98 | 800 | 78400
30 | Abris métalliques en kit
| Le mètre carré……………………………… | M2 | 41 | 800 | 32800
31 | mat de drapeau
| L'Unité…………………………… | U | 1 | 1000 | 1000
TOTAL:3 MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE |  |  |  |  | 239950
IV- ELECTRICITE- LUSTRERIE-DISTRIBUTION FOYERS ET PRISES
ELECTRICITE- LUSTRERIE
32 | Branchement au réseau ONEE Y/C amenagement niche
| L'Ensemble…………………………………. | Ens | 2 | 12000 | 24000
33 | Câble U1000R 12N/U 1000RO 2 v
a- Câble torsadé 4 x 25 mm2 + T
| Le mètre linéaire…………………………………….. | ML | 40 | 60 | 2400
b- Câble armé 4 x 16 mm2 + T
| Le mètre linéaire…………………………………….. | ML | 15 | 35 | 525
c-Câble armé 4 x 6 mm2 + T
| Le mètre linéaire……………………………………….. | ML | 32 | 30 | 960
34 | Réfection de réseau électrique existant y-c Révision des tableaux de protection.
| L'Ensemble…………………………………. | Ens | 1 | 5000 | 5000
DISTRIBUTION FOYERS ET PRISES
35 | Hublot étanche lampe à LED 15 W
| L'Unité……………………………………………….. | U | 6 | 150 | 900
36 | Bloc autonome 60 lumens
| L'Unité………………………………………………………….. | U | 3 | 100 | 300
37 | Reglette sanitaire
| L'Unité……………………………………………….. | U | 6 | 150 | 900
38 | Projecteur LED 100W
| L'Unité……………………………………… | U | 2 | 500 | 1000
39 | Lampadaire solaire en 7m
| L'Unité……………………………………… | U | 6 | 9000 | 54000
TOTAL: 4 ELECTRICITE |  |  |  |  | 89985
VI- PLOMBERIE - SANITAIRE
40 | Branchement au réseau de distribution
| L'Ensemble…………………………………. | Ens | 2 | 12000 | 24000
41 | Niche compteur
| L'Unité……………………………………………….. | U | 2 | 1000 | 2000
42 | Robinet d'arrêt ou de puisage
| L'Unité……………………………………………….. | U | 14 | 150 | 2100
43 | Robinet mélangeur mural pour douche
| L'Unité……………………………………………….. | U | 4 | 500 | 2000
44 | Lavabo Collectif y/c accessoires et mécanisme et vidange
| L'Unité……………………………………………….. | U | 3 | 2500 | 7500
45 | Lavabo sur colonne
| L'Unité……………………………………………….. | U | 6 | 1000 | 6000
46 | W.C à l'anglaise à chasse basse
| L'Unité…………………………………… | U | 2 | 1200 | 2400
47 | W.C à la turque
| L'Unité…………………………………… | U | 2 | 700 | 1400
48 | Evier inoxydable a 2 bacs
| L'Unité…………………………………………….. | U | 2 | 1500 | 3000
49 | PORTE SERVIETTE
| L'Unité……………………………………. | U | 3 | 150 | 450
50 | PORTE PAPIER
| L'Unité……………………………………. | U | 3 | 150 | 450
51 | PORTE SAVON
| L'Unité……………………………………. | U | 3 | 150 | 450
ACHAT ET INSTALATION DES EQUIPEMENTS
52 | Instalation et fourniture des machines a laver professionnelles de 10kg
| L'Unité………………………… | Ens | 1 | 7500 | 7500
53 | Extincteur portatif ABC 9 kg
| L'unite………………………….. | U | 2 | 1200 | 2400
54 | Robinet d'incendie arme ( RIA)
| L'unite………………………….. | U | 1 | 5000 | 5000
55 | DATA SHOW
| L'Unité………………………… | U | 1 | 10000 | 10000
56 | Chauffe eau solaire de 200l
| L'Unité………………………… | U | 1 | 13000 | 13000
57 | Enseigne exterieur
| L'Unité……………………………………. | U | 4 | 1300 | 5200
TOTAL: 5 PLOMBERIE - SANITAIRE |  |  |  |  | 94850
V-PEINTURE VITRERIE
58 | Peinture grifee sur murs exterieurs
| Le mètre carré………………………………… | M2 | 1060 | 50 | 53000
59 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds existants
| Le mètre carré………………………………… | M2 | 2350 | 29 | 68150
60 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois et fer(les portes, les fenêtres, les grilles des fenêtres, grille des portes).
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 580 | 25 | 14500
TOTAL: 6 PEINTURE - VITRERIE |  |  |  |  | 135650
VII- AMENAGEMENT EXTERIEURS
/ TRAVAUX PREPARATOIRS
61 | Préparation du sol y compris Terrassement en pleien masse dans tout terrain
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 250 | 25 | 6250
62 | Fourniture et mise en œuvre de la terre végétale
| Le mètre cube…………………………………… | m3 | 75 | 50 | 3750
63 | COUCHE DE FONDATION EN GNB
| Le mètre cube…………………………………… | m3 | 45 | 5 | 225
64 | COUCHE DE GNA
| Le mètre cube…………………………………… | m3 | 80 | 5 | 400
65 | Construction de regard a compteur
| L'Unité………………………… | U | 1 | 900 | 900
66 | Canalisation en polyethylene ø40 mm
| Le mètre linéaire……………… | ML | 0 | 18 | 0
67 | Canalisation en polyethylene ø32 mm
| Le mètre linéaire……………… | ML | 75 | 20 | 1500
68 | Canalisation en polyethylene ø20 mm
| Le mètre linéaire……………… | ML | 72 | 20 | 1440
69 | system d'Arrosage automatique enterré avec Arroseurs rotatifs
| Ensemble………………………………… | Ens | 1 | 17000 | 17000
70 | Amenagement des espaces vers
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 260 | 144 | 37440
71 | Engazonnement par bouturage
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 120 | 160 | 19200
72 | Revêtement en carreaux REV SOL y compris, dalle de forme et ts
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 358 | 210 | 75180
73 | Mur de cloture simple
| Le mètre linéaire……………… | ML | 88.2 | 670 | 59094
74 | Mur de cloture grillage
| Le mètre linéaire………………………… | ML | 62.75 | 930 | 58357.5
75 | Construction de l'entree principale y/c portail metallique double vantaux
| Forfait…………………………. | F | 1 | 17000 | 17000
TOTAL:7 AMENAGEMENT EXTERIEURS |  |  |  |  | 297736.5
| Total (H.T) |  |  |  | 1152915.2
Total Général Hors TVA (H.T) |  |  | 1152915.2
MONTANT DE LA REVISION DES PRIX HT |  |  | #REF!
Total Général Hors TVA (H.T) APRES REVISION DES PRIX |  |  | #REF!
TAUX (T.V.A) 20% |  |  | #REF!
TOTAL (T.T.C) |  |  | #REF!
Certifie exact les travaux ci dessus réellement effectués
| DRESSE PAR LE BET | LU ET ACCEPTE PAE L'ENTREPRENEUR
VU ET VERIFIE PAR LE TECHNICIEN DE LA D.E |  | VU PAR LE CHEF DE LA D.E
ARRETE PAR NOUS ORDONNATEUR A LA SOMME DE : |  | #REF!
UN MILLION QUATRE CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE TROIS CENT VINGT-TROIS DIRHAMS ET 87 CTS TTC
LE GOUVERNEUR DE LA PROVINDE DE TINGHIR
Marché N° : 45/INDH/2021
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE DAR OUMOUMA DE LA COMMUNE ASSOUL, À LA PROVINCE DE TINGHIR

## BRDR MARCHE (hidden)
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TINGHIR
OBJET :TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE DAR OUMOUMA DE LA COMMUNE ASSOUL, À LA PROVINCE DE TINGHIR
BORDEREAU DES PRIX
N° | Désignation | UNITE | QTÉ | P.U | TOTAL
I - GROS OEUVRES
1-OUVRAGE EN ELEVATION
1 | Démolition de toute nature y compris évacuation a la décharge publique et récupération de l'ancienne matériaux :(gros oeuvre, mur de clôture , menuiserie , lustrerie , plomberie et sanitaire).
| Le forfait …………………………… | Ft | 1 |  | 0
2 | Construction des blocs sanitaires
| Le forfait …………………………… | M²C | 16 |  | 0
3 | Trottoirs périphériques
| Le mètre carré……………………………… | m2 | 35 |  | 0
3 | Dallage en beton ligèrement armé
| Le mètre carré……………………………… | m2 | 40 |  | 0
- ASSAINISSEMENT
4 | Canalisation en PVC pour évacuation
a-Canalisation de 200 de diamétre
| Le mètre linéaire……………………………….. | ML | 250 |  | 0
a-Canalisation de 110 de diamétre
| Le mètre linéaire……………………………….. | ML | 45 |  | 0
5 | Regard visitable ou non visitable en beton
a- Regard de 40x40
| L'Unité………………………………………….. | U | 2 |  | 0
6 | b- Regard de 60x60
| L'Unité………………………………… | U | 4 |  | 0
7 | Fosse septique de 6 M3
| L'unite…………………………………… | U | 1 |  | 0
8 | Puit perdu
| L'unite…………………………………… | U | 1 |  | 0
- MACONNERIE EN ELEVATION
9 | Béton pour béton armé pour tout ouvrages
| Le mètre cube……………………………………………… | M3 | 9 |  | 0
10 | Armatures a haute limite elastique pour beton arme fe500
| Le kilograme……………………………………………… | KG | 1170 |  | 0
11 | Maconnerie en moellons y/c joints
| Le mètre cube……………………………………………… | M3 | 20 |  | 0
12 | Gros beton
| Le mètre cube……………………………………………… | M3 | 10 |  | 0
TOTAL: 1 GROS OEUVRES |  |  |  |  | 0
II- REVETEMENT DES SOLS ET MURS
13 | revêtement paillasse en marbre
| Le mètre carré……………………………………………… | M2 | 13.4 |  | 0
14 | Revêtement de sol en carreaux de faïence y/c Plinthe
| Le mètre carré……………………………………………… | M2 | 117 |  | 0
15 | Revêtement des plafonds en platre
| Le mètre carré……………………………………………… | M2 | 322 |  | 0
16 | Elément décoratif de TAMTATOUCHT sur facades
| Le mètre carré……………………………… | M2 | 35 |  | 0
17 | tuiles rouges pour terrasses selon NF EN 1304
| Le mètre carré……………………………………………… | M2 | 262 |  | 0
18 | Revêtement en beton imprimé pour allées et Trottoirs périphériques
| Le mètre carré……………………………………………… | M2 | 60 |  | 0
19 | Cheneau
| Le mètre linéaire…………………………… | ML | 90 |  | 0
20 | pose des gargouilles et raccordements des e. p
| L'unité…………………………… | U | 12 |  | 0
21 | descente des eaux pluviale en pvc diametre 110
| Le mètre linéaire…………………………… | ML | 45 |  | 0
TOTAL: 2 REVETEMENT DES SOLS ET MURS |  |  |  |  | 0
III- MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
MENUISERIE
22 | Double porte en alluminium
| Le mètre carré………………………………… | M2 | 6.5 |  | 0
23 | Porte en alluminium
| Le mètre carré………………………… | M2 | 13 |  | 0
24 | Fenetres coulissantes/chassiers vitrés en Aluminium avec volet roulant
| Le mètre carré……………………………………… | M2 | 56 |  | 0
25 | Placards en sapin rouge y/c etageres
| Le mètre carré……………………… | M2 | 11.2 |  | 0
26 | grilles anti moustiques pour les grilles des fenêtres et les portes métalliques.
| Le mètre carré……………………………… | M2 | 180 |  | 0
MENUISERIE METALLIQUE
27 | Double porte metallique
| Le mètre carré……………………………… | M2 | 14.4 |  | 0
28 | Porte metallique
| Le mètre carré……………………………… | M2 | 8 |  | 0
29 | Garde corps en acier INOX
| Le mètre linéaire…………………………… | ML | 70 |  | 0
30 | Abris métalliques en kit
| Le mètre carré……………………………… | M2 | 36 |  | 0
31 | mat de drapeau
| L'Unité…………………………… | U | 1 |  | 0
TOTAL:3 MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE |  |  |  |  | 0
IV- ELECTRICITE- LUSTRERIE-DISTRIBUTION FOYERS ET PRISES
ELECTRICITE- LUSTRERIE
32 | Branchement au réseau ONEE Y/C amenagement niche
| L'Ensemble…………………………………. | Ens | 2 |  | 0
33 | Câble U1000R 12N/U 1000RO 2 v
a- Câble torsadé 4 x 25 mm2 + T
| Le mètre linéaire…………………………………….. | ML | 40 |  | 0
b- Câble armé 4 x 16 mm2 + T
| Le mètre linéaire…………………………………….. | ML | 15 |  | 0
c-Câble armé 4 x 6 mm2 + T
| Le mètre linéaire……………………………………….. | ML | 32 |  | 0
34 | Réfection de réseau électrique existant y-c Révision des tableaux de protection.
| L'Ensemble…………………………………. | Ens | 1 |  | 0
DISTRIBUTION FOYERS ET PRISES
35 | Hublot étanche lampe à LED 15 W
| L'Unité……………………………………………….. | U | 4 |  | 0
36 | Bloc autonome 60 lumens
| L'Unité………………………………………………………….. | U | 3 |  | 0
37 | Reglette sanitaire
| L'Unité……………………………………………….. | U | 4 |  | 0
38 | Projecteur LED 100W
| L'Unité……………………………………… | U | 2 |  | 0
39 | Lampadaire solaire en 7m
| L'Unité……………………………………… | U | 8 |  | 0
TOTAL: 4 ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
VI- PLOMBERIE - SANITAIRE
40 | Branchement au réseau de distribution
| L'Ensemble…………………………………. | Ens | 2 |  | 0
41 | Niche compteur
| L'Unité……………………………………………….. | U | 2 |  | 0
42 | Robinet d'arrêt ou de puisage
| L'Unité……………………………………………….. | U | 12 |  | 0
43 | Robinet mélangeur mural pour douche
| L'Unité……………………………………………….. | U | 6 |  | 0
44 | Lavabo Collectif y/c accessoires et mécanisme et vidange
| L'Unité……………………………………………….. | U | 3 |  | 0
45 | Lavabo sur colonne
| L'Unité……………………………………………….. | U | 9 |  | 0
46 | W.C à l'anglaise à chasse basse
| L'Unité…………………………………… | U | 2 |  | 0
47 | W.C à la turque
| L'Unité…………………………………… | U | 2 |  | 0
48 | Evier inoxydable a 2 bacs
| L'Unité…………………………………………….. | U | 2 |  | 0
49 | PORTE SERVIETTE
| L'Unité……………………………………. | U | 6 |  | 0
50 | PORTE PAPIER
| L'Unité……………………………………. | U | 5 |  | 0
51 | PORTE SAVON
| L'Unité……………………………………. | U | 3 |  | 0
ACHAT ET INSTALATION DES EQUIPEMENTS
52 | Instalation et fourniture des machines a laver professionnelles de 10kg
| L'Unité………………………… | Ens | 1 |  | 0
53 | Extincteur portatif ABC 9 kg
| L'unite………………………….. | U | 5 |  | 0
54 | Robinet d'incendie arme ( RIA)
| L'unite………………………….. | U | 1 |  | 0
55 | DATA SHOW
| L'Unité………………………… | U | 1 |  | 0
56 | Chauffe eau solaire de 200l
| L'Unité………………………… | U | 1 |  | 0
57 | Enseigne exterieur
| L'Unité……………………………………. | U | 4 |  | 0
TOTAL: 5 PLOMBERIE - SANITAIRE |  |  |  |  | 0
V-PEINTURE VITRERIE
58 | Peinture grifee sur murs exterieurs
| Le mètre carré………………………………… | M2 | 598 |  | 0
59 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds existants |  |  |  | 0
| Le mètre carré………………………………… | M2 | 1750 |  | 0
60 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois et fer(les portes, les fenêtres, les grilles des fenêtres, grille des portes). |  |  |  | 0
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 488 |  | 0
TOTAL: 6 PEINTURE - VITRERIE |  |  |  |  | 0
VII- AMENAGEMENT EXTERIEURS
/ TRAVAUX PREPARATOIRS
61 | Préparation du sol y compris Terrassement en pleien masse dans tout terrain
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 120 |  | 0
62 | Fourniture et mise en œuvre de la terre végétale
| Le mètre cube…………………………………… | m3 | 30 |  | 0
63 | COUCHE DE FONDATION EN GNB
| Le mètre cube…………………………………… | m3 | 540 |  | 0
64 | COUCHE DE GNA
| Le mètre cube…………………………………… | m3 | 370 |  | 0
65 | Construction de regard a compteur
| L'Unité………………………… | U | 1 |  | 0
66 | Canalisation en polyethylene ø40 mm
| Le mètre linéaire……………… | ML | 95 |  | 0
67 | Canalisation en polyethylene ø32 mm
| Le mètre linéaire……………… | ML | 32 |  | 0
68 | Canalisation en polyethylene ø20 mm
| Le mètre linéaire……………… | ML | 12 |  | 0
69 | system d'Arrosage automatique enterré avec Arroseurs rotatifs
| Ensemble………………………………… | Ens | 1 |  | 0
70 | Amenagement des espaces vers
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 80 |  | 0
71 | Engazonnement par bouturage
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 120 |  | 0
72 | Revêtement en carreaux REV SOL y compris, dalle de forme et ts
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 230 |  | 0
73 | Mur de cloture simple
| Le mètre linéaire……………… | ML | 38 |  | 0
74 | Mur de cloture grillage
| Le mètre linéaire………………………… | ML | 140 |  | 0
75 | Construction de l'entree principale y/c portail metallique double vantaux
| Forfait…………………………. | F | 1 |  | 0
TOTAL:7 AMENAGEMENT EXTERIEURS |  |  |  |  | 0
TOTAL HORS TAXES DU PROJET |  | 0
TVA 20% |  | 0
TOTAL HORS TTC |  | 0

## bord tigha (hidden)
Marche N° ……………/INDH/2021
Objet :
CONSTRUCTION DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU DOUAR TIOURAGHINE RELEVANT DE LA COMMUNE TERRITORIALE IKNIOUNE PROVINCE DE TINGHIR
BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF
N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | Prix Unitaire | Prix Total en DH
TRAVAUX DE FORATION
101 | Transport et installation de la sondeuse, y compris matériel annexe, personnel et repliement à la fin des travaux
| Forfait........................................................................ | F | 1 | 2000 | 2000
102 | Foration en tout terrain sec ou aquifère à l’air ou à la boue par diametre 8"1/2
| Mètre linéaire........................................................ | ML | 100 | 400 | 40000
103 | Exécution de la superstructure du forage
| Unité........................................................................ | U | 1 | 1000 | 1000
104 | Tubage en tôle ou en PVC plein ou crépiné
| Mètre linéaire........................................................ | ML | 90 | 200 | 18000
105 | Construction local de pompage de dimensions externes L=4,40 m, l=3,60m, H=3,20m
| Métre carré couvert ................................................. | M²C | 16 | 1200 | 19200
| TOTAL TRAVAUX DE FORATION |  |  | 80200
RESERVOIR SEMI ENTERRE 30 m3
201 | Fouille en pleine masse
| Mètre cube...........…………………………………………………… | M3 | 84 | 20 | 1680
202 | Remblaiement ou évacuation à la D.P
| Mètre cube...........…………………………………………………… | M3 | 84 | 10 | 840
203 | Béton de propreté
| Mètre cube...........…………………………………………………… | M3 | 3.5 | 300 | 1050
204 | Maçonnerie de moellon en fondation
| Mètre cube...........…………………………………………………… | M3 | 5 | 200 | 1000
205 | Béton poreux
| Mètre cube...........…………………………………………………… | M3 | 3.5 | 300 | 1050
206 | Couche d'asphalte
| Métre carré ………………………………………………………… | M² | 20 | 120 | 2400
207 | Hérissonage en pierre sèche
| Mètre carré...........…………………………………………………… | M² | 9 | 20 | 180
208 | Dalle de forme en beton armé
| Mètre carré...........…………………………………………………… | M² | 9 | 80 | 720
209 | Maçonneries d'agglomérés creux, Epaisseur de : 0.20 m
| Mètre carré...........…………………………………………………… | M² | 28 | 110 | 3080
210 | Béton armé avec incorporation d'hydrofuge dosé à 400 kg/m3
| Mètre cube...........…………………………………………………… | M3 | 13 | 900 | 11700
211 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 y compris produits hydrofuges
| Mètre cube...........…………………………………………………… | M3 | 11 | 800 | 8800
212 | Armatures pour béton armé
| Kilogramme……………………………………………………… | Kg | 3000 | 8.5 | 25500
213 | Isolation thermique en Brique rouge de 10 cm d'épaisseur
| Métre carré ………………………………………………………… | M² | 38 | 100 | 3800
214 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds y compris peinture
| Métre carré ………………………………………………………… | M² | 25 | 30 | 750
215 | Enduit intérieur étanche d'épaisseur 3 cm au mortier de ciment type E avec produit hydrofuge
| Métre carré ………………………………………………………… | M² | 58 | 30 | 1740
216 | Enduit extérieur y compris peinture
| Métre carré ………………………………………………………… | M² | 80 | 35 | 2800
217 | Forme de pente et chape de lissage
| Métre carré ………………………………………………………… | M² | 32 | 30 | 960
218 | Etanchéité autoprotégée en aluminium.
| Métre carré ………………………………………………………… | M² | 32 | 100 | 3200
219 | Relevés d'étanchéité et protection
| Mètre linéaire.................................................................................. | ML | 22 | 25 | 550
220 | Etanchéité en carreaux rouges
| Métre carré ………………………………………………………… | M² | 9 | 60 | 540
221 | Descente des eaux pluviales y compris gargouille et crapaudine
| Unité............................................................................................. | U | 3 | 50 | 150
222 | capot regard de 715 mm de diamètre type PAM ou similaire à fermeture de sûreté pour accès au réservoir.
| Unité............................................................................................. | U | 1 | 750 | 750
223 | Porte métallique en tôle 20/10 mm
| Métre carré ………………………………………………………… | M² | 2 | 500 | 1000
224 | Grille de défense métallique en fer carré.
| Métre carré ………………………………………………………… | M² | 0.8 | 250 | 200
225 | Caniveau périphérique
| Mètre linéaire................................................................................... | ML | 18 | 80 | 1440
226 | F et P d'une echelle métallique pour réservoir
| Mètre linéaire................................................................................. | ML | 8 | 150 | 1200
227 | Conduite en acier galvanisé DN60 |  |  |  | 0
| Mètre linéaire................................................................................. | ML | 13 | 100 | 1300
228 | équipements complet de réservoir PN 16tel que (vidange trop plein vannes au refoulement et à la distribution échelles internes et externes compteur stabilisateur et toutes sujétions conformément au plan d'exécution
| Forfait......................................................................................... | F | 1 | 9000 | 9000
229 | Essai de désinfection et stérilisation de réservoir
| Forfait......................................................................................... | F | 1 | 1000 | 1000
| TOTAL RESERVOIR SEMI ENTERRE 30 m3 |  |  | 88380
TRAVAUX DE TERRASSEMENT :
301 | Ouverture des fouilles en tranchée dans toute nature de terrain et toutes profondeurs
| Mètre cube...........…………………………………………………… | M3 | 1223.04 | 10 | 12230.4
302 | lit de sable ou d’un lit de gravette et toutes sujétions.
| Mètre cube...........…………………………………………………… | M3 | 174.72 | 50 | 8736
303 | remblais primaire criblé conformément au NM
| Mètre cube...........…………………………………………………… | M3 | 349.44 | 5 | 1747.2
304 | remblais secondaire conformément au NM
| Mètre cube...........…………………………………………………… | M3 | 698.88 | 5 | 3494.4
| TOTAL TRAVAUX DE TERRASSEMENT : |  |  | 26208
CONDUITE :
401 | conduite en PEHD PN 16 pour la conduite de refoulement ou de destribution , y compris pièces spéciales de raccordement (coudes, tés, cônes, manchons, bouchons…), joints, essai de pression en tranchée à 12 bars, grillage avertisseur bleu et toutes sujétions de parfaite exécution
401-A | Diamètre 63 mm Polyéthylène (PEHD) PN 16
| Mètre linéaire.................................................................... | ML | 1700 | 28 | 47600
401-B | Diamètre 50 mm Polyéthylène (PEHD) PN 16
| Mètre linéaire.................................................................... | ML | 1031 | 18 | 18558
401-D | Diamètre 32 mm Polyéthylène (PEHD) PN 16
| Mètre linéaire.................................................................... | ML | 1025 | 10 | 10250
401-E | Diamètre 25 mm Polyéthylène (PEHD) PN 16
| Mètre linéaire.................................................................... | ML | 612 | 7 | 4284
402 | stérilisation, désinfection et rinçage à l'eau clair des conduites en fin des travaux y compris toutes sujétions.
| Mètre linéaire.................................................................... | ML | 4368 | 1 | 4368
| TOTAL CONDUITE : |  |  | 85060
OUVRAGES ANNEXES :
501 | Construction des regards de visite en béton armé
| Unité.................................................................... | U | 6 | 2000 | 12000
502 | plus-value au prix précédent pour construction de puisard de vidange |  |  |  | 0
| Unité.................................................................... | U | 2 | 500 | 1000
503 | traversée de piste, route avec la protection nécessaire par fourreau en PVC PN6 DN 110 pour passage des conduites y compris toutes sujétions |  |  |  | 0
| Mètre linéaire.................................................................... | ML | 15 | 120 | 1800
504 | traversée de chaâba, oued ou ravin avec la protection nécessaire y compris toutes sujétions |  |  |  | 0
| Mètre linéaire.................................................................... | ML | 30 | 120 | 3600
| TOTAL OUVRAGES ANNEXES : |  |  | 18400
PIÈCES SPÉCIALES, ROBINETTERIE, FONTAINERIE :
601 | équipement de regard de sectionement
| Unité.................................................................... | U | 2 | 1500 | 3000
602 | Equipement de point bas Ventouse complète y/c les accessoires de raccordement tel que : Té, brides majores, coudes, vanne manchettes tampons en fonte type lourde, terrassements et tt sujétions
| Unité.................................................................... | U | 2 | 3000 | 6000
603 | Equipement de point bas (vidange) y/c les accessoires de raccordement tel que : Té, brides majores tampons en fonte type lourde et tampons en à double compartiment avec tampons béton armé, conduite série I pour le raccordement de la vidange et tts sujétions
| Unité.................................................................... | U | 2 | 1500 | 3000
Equipements hydro-électromécaniques du local de pompage
604 | Coude au ¼ à brides DN 60 avec piquage pour manomètre
| Unité.................................................................... | U | 3 | 500 | 1500
605 | Clapet anti retour DN 60
| Unité.................................................................... | U | 1 | 250 | 250
606 | Robinet vanne DN60 OCA
| Unité.................................................................... | U | 2 | 800 | 1600
607 | Té réduit à trois brides pour ventouse DN 60/40
| Unité.................................................................... | U | 1 | 500 | 500
608 | Ventouse triple fonction DN 40
| Unité.................................................................... | U | 1 | 1500 | 1500
609 | Manchette DN 60 en AGC de toutes longeurs
| Unité.................................................................... | U | 2 | 150 | 300
610 | Pièce en S à bride DN 60 en AG à chaud
| Unité.................................................................... | U | 1 | 200 | 200
611 | Raccord Bride Major DN 63/60 pour conduite PEHD
| Unité.................................................................... | U | 1 | 200 | 200
612 | Compteur classe C DN 40 PN 16
| Unité.................................................................... | U | 1 | 1000 | 1000
613 | Embase support pour la colonne montante y compris tous accessoires et toutes sujétions |  |  |  | 0
| Unité.................................................................... | U | 1 | 400 | 400
614 | Tubage en PVC premier choix pour le passage des câbles électriques
| Forfait......................................................................................... | Ft | 1 | 500 | 500
615 | system de flotteur
| Forfait......................................................................................... | F | 1 | 3000 | 3000
616 | équipements de javellisation |  |  |  | 0
| Forfait......................................................................................... | Ft | 1 | 3000 | 3000
| TOTAL PIÈCES SPÉCIALES, ROBINETTERIE, FONTAINERIE : |  |  | 25950
SYSTEME DE POMPAGE PAR L'ENERGIE SOLAIRE
701 | panneaux solaires photovoltaïques de 270 wc
| Unité.................................................................... | U | 26 | 1200 | 31200
702 | support pour le generateur photovoltaique |  |  |  | 0
| Unité.................................................................... | ENS | 1 | 6000 | 6000
703 | variateur ps 4 (kw) k2 dc/ac entrée monophasé / sortie triphasé alternatif 380 v avec coffret métallique |  |  |  | 0
| Unité.................................................................... | U | 1 | 9000 | 9000
704 | pompe immergée triphasée avec moteur intégré, de 4 kw y/c boite de jonction , châssis et câblage sous tubage |  |  |  | 0
| Unité.................................................................... | U | 1 | 10000 | 10000
705 | Plate forme en béton reflué dosé à 300 Kg/m3 pour les modules photovoltaîques y compris maçonnere de moellon en fondations , chainage et poteau en BA
| Métre carré ………………………………………………………… | M² | 90 | 40 | 3600
706 | Clôture en grillage rigide galvanisé à chaud y/c porte grillage
| Mètre linéaire.................................................................... | ml | 36 | 100 | 3600
707 | systeme du surveillance |  |  |  | 0
| Le forfait .................................................................... | Ft | 1 | 10000 | 10000
708 | Projecteur solaire |  |  |  | 0
| Unité.................................................................... | U | 2 | 1000 | 2000
| TOTAL SYSTEME DE POMPAGE PAR L'ENERGIE SOLAIRE |  |  | 75400
Total (H.T)
Total Général Hors TVA (H.T) |  |  | 399598
TAUX (T.V.A) 20% |  |  | 79919.6
TOTAL (T.T.C) |  |  | 479517.6
Arrêté le montant du présent BPDE à la somme TTC de :
Quatre cent soixante dix neuf mille cinq cent dix sept dirhams et 60 cts