## METRE (hidden)
Objet : TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA MAISON CANTONNIERE RELEVANT DE LA DPETLE D’OUARZAZATE SIS AU PARC D'IGHEM NOUGDAL.
AVANTS METRES DETAILLEES DES TRAVAUX
N° | Désignation des ouvrages | U | Nbe | Dimension |  |  | Quantités |  | Total
|  |  |  | Longueur | Largeur | Hauteur | + | - | Partiel | Définitif
1 | Traitement des fissures, décapage et reprise des enduits décollés intérieurs et extérieurs | M2
Pour fenêtres
| appuis |  | 10 | 1.8 | 0.5 |  | 9
| embrasure |  | 10 |  | 0.5 | 1.2 | 6
débord de toit
|  |  | 1 | 31.2 |  | 0.15 | 4.68
fissure
|  |  | 3 | 3.5 | 0.2 |  | 2.1
21.78
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 1 |  |  | 22
2 | Démolition des comptoirs en béton | M2
| Cuisine |  | 1 | 3.9 | 0.6 |  | 2.34
|  |  | 1 | 1 | 0.6 |  | 0.6
| Hall |  | 2 | 4 | 0.6 |  | 4.8
|  |  | 1 | 1.4 | 0.6 |  | 0.84
8.58
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 2 |  |  | 9
3 | Dallettes en béton armé avec renformis en béton de 10 cm | M2
|  |  | 1 | 3.2 | 0.7 |  | 2.24
|  |  | 1 | 1 | 0.7 |  | 0.7
2.94
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 3 |  |  | 3
4 | Dalle en Béton armé d'une épaisseur de 10 Cm à 13 Cm | M2
| WC |  | 1 | 2.6 | 1.8 |  | 4.68
4.68
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 4 |  |  | 5
5 | Cloison simple en agglos de 20 cm Y/C enduit en ciment de deux faces | M2
| Façade principal |  | 1 | 7.5 |  | 2 | 15
| Façade arrière |  | 1 | 4.5 |  | 2 | 9
24
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 5 |  |  | 24
6 | Etanchéité Auto-protégée y compris forme de pente | M2
|  |  | 1 | 11 | 10.5 |  | 115.5
|  |  | 1 | 11 | 0.2 |  | 2.2
117.7
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 6 |  |  | 118
7 | Réfection du revêtement de sol et mur en carreaux de grès cérame | M2
| cuisine |  | 2 | 3.9 |  | 2.3 | 17.94
|  |  | 2 | 2.5 |  | 2.3 | 11.5
| paillasse et renformis |  | 2 | 3.2 | 0.7 |  | 4.48
|  |  | 2 | 1 | 0.7 |  | 1.4
|  |  | 2 |  | 0.9 | 0.9 | 1.62
a déduire
| porte |  | -2 |  | 0.95 | 2.2 |  | -4.18
| fenêtre |  | -1 |  | 0.7 | 0.8 |  | -0.56
32.2
| plinthe |  | 1 | 3.2 |  | 0.07 | 0.224
|  |  | 1 | 1 |  | 0.07 | 0.07
0.294
| Mur WC |  | 2 | 2.4 |  | 2.3 | 11.04
|  |  | 2 | 1.6 |  | 2.3 | 7.36
a déduire
| porte |  | -1 |  | 0.95 | 2.2 |  | -2.09
| fenêtre |  | -1 |  | 1 | 0.55 |  | -0.55
15.76
Sol WC
|  |  | 1 | 2.4 | 1.6 |  | 3.84
3.84
52.094
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 7 |  |  | 52
8 | Ponçage du granito poli existant | M2
| ch1 |  | 1 | 4 | 3.95 |  | 15.8
| hall |  | 1 | 4 | 2.5 |  | 10
| ch2 |  | 1 | 5.55 | 2.5 |  | 13.875
| cuisine |  | 1 | 3.9 | 1.75 |  | 6.825
| ch3 |  | 1 | 4.9 | 4 |  | 19.6
| couloir |  | 1 | 5.15 | 1.5 |  | 7.725
|  |  | 1 | 3 | 1.6 |  | 4.8
78.625
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 8 |  |  | 79
9 | Porte isoplane en Bois y compris vernis | M2
|  |  | 5 |  | 1 | 2.2
11
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 9 |  |  | 11
10 | Porte métallique | M2
|  |  | 2 |  | 1 | 2.2
4.4
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 10 |  |  | 4.4
11 | Fenêtres et châssis en aluminium y compris dépose des fenêtres et châssis existants en bois détériorés | M2
|  |  | 5 |  | 1.8 | 1.2 | 10.8
|  |  | 1 |  | 1.1 | 1.1 | 1.21
|  |  | 1 |  | 0.7 | 0.8 | 0.56
|  |  | 1 |  | 1 | 0.55 | 0.55
| wc |  | 1 |  | 1 | 0.6 | 0.6
13.72
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 11 |  |  | 14
12 | Placard sous paillasse en aluminium | M2
|  |  | 1 | 4.2 | 0.65 |  | 2.73
2.73
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 12 |  |  | 3
13 | Alimentation générale en eau potable depuis réservoir en toiture (réservoir non compris) | U
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 13 |  |  | 1
14 | WC à l'anglaise complet | U
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 14 |  |  | 1
15 | Lavabo sur colonne complet y compris mitigeur | U
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 15 |  |  | 1
16 | Accessoires lavabo: porte savon, porte serviette et miroir de 60x40 | U
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 16 |  |  | 1
17 | Siphon de sol en laiton chromé | U
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 17 |  |  | 1
18 | Douche à l'italienne de 1,00m x 1,00m complet | U
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 18 |  |  | 1
19 | Cabine de douche de 1,60m de longueur en aluminium y compris plexiglass, porte coulissante et toutes sujétions | U
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 19 |  |  | 1
20 | Robinet de service 1/2Pce | U
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 20 |  |  | 1
21 | Evier de cuisine avec égouttoir complet y compris mitigeur évacuation et toutes sujétions | U
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 21 |  |  | 1
22 | Pré-installation de la machine à laver y compris les alimentations et l'évacuation | U
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 22 |  |  | 1
23 | Pré-installation : Chauffe-eau | U
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 22 |  |  | 1
24 | Mise en conformité de tableau électrique, avec le changement des coupes circuits et fusibles incompatibles ou de calibre insuffisant, vérification et mise en conformité de la mise à la terre, y compris tous accessoires et toutes sujétions. | U
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 23 |  |  | 1
25 | Foyer simple allumage | U
|  |  | 10 | [5 empty] | 10
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 24 |  |  | 10
26 | Prise de courant 2P+T 16A y compris dépose de l’existant et toutes sujétions | U
|  |  | 3 | [5 empty] | 3
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 25 |  |  | 3
27 | Prise de courant 2P+T 10A y compris dépose de l’existant et toutes sujétions | U
|  |  | 10 |  |  |  | TOTAL PRIX N° 26 |  |  | 10
28 | Prise TV complet avec câble coaxiale et toutes sujétions | U
|  |  | 3 | [5 empty] | 3
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 27 |  |  | 3
29 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds intérieurs | M2
| ch1 |  | 2 | 4 |  | 3.5 | 28
|  |  | 2 | 3.95 |  | 3.5 | 27.65
|  |  | 1 | 4 |  | 3.95 | 15.8
| à déd |  | -1 | 0.95 |  | 2.2 |  | -2.09
|  |  | -2 | 1.8 |  | 1.2 |  | -4.32
| hall |  | 2 | 4 |  | 3.5 | 28
|  |  | 1 | 2.5 |  | 3.5 | 8.75
|  |  | 1 | 4 |  | 2.5 | 10
| à déd |  | -1 | 1.1 |  | 1.1 |  | -1.21
| ch2 |  | 2 | 5.55 |  | 3.5 | 38.85
|  |  | 2 | 2.5 |  | 3.5 | 17.5
|  |  | 1 | 5.55 |  | 2.5 | 13.875
| à déd |  | -1 | 1.8 |  | 1.2 |  | -2.16
|  |  | -1 | 0.95 |  | 2.22 |  | -2.109
| Cuisine |  | 2 | 3.9 |  | 1.2 | 9.36
|  |  | 2 | 2.45 |  | 1.2 | 5.88
|  |  | 1 | 3.9 |  | 2.45 | 9.555
| WC |  | 2 | 2.4 |  | 1.2 | 5.76
|  |  | 2 | 1.6 |  | 1.2 | 3.84
|  |  | 1 | 2.4 |  | 1.6 | 3.84
0
| ch3 |  | 2 | 4.9 |  | 3.5 | 34.3
|  |  | 2 | 4 |  | 3.5 | 28
|  |  | 1 | 4.9 |  | 4 | 19.6
| à déd |  | -1 | 1.8 |  | 1.2 |  | -2.16
|  |  | -1 | 0.95 |  | 2.22 |  | -2.109
| couloir |  | 1 | 1.5 |  | 3.5 | 5.25
|  |  | 1 | 4.2 |  | 3.5 | 14.7
|  |  | 1 | 5.15 |  | 3.5 | 18.025
|  |  | 1 | 6.7 |  | 1.5 | 10.05
| à déd |  | -3 | 0.95 |  | 2.2 |  | -6.27
| en face au hall |  | 1 | 4.5 |  | 3.5 | 15.75
|  |  | 1 | 3 |  | 2 | 6
| à déd |  | -2 | 0.95 |  | 2.2 |  | -4.18
351.727
[7 empty] | TOTAL PRIX N° 38 |  |  | 352

## BPDE
Objet : TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA MAISON CANTONNIERE RELEVANT DE LA DPETLE D’OUARZAZATE SIS AU PARC D'IGHEM NOUGDAL.
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | Unité | Qté | Prix unitaire HT en DH en chiffres | Prix total en chiffres
GROS ŒUVRE / ETANCHEITE
1 | Traitement des fissures, décapage et reprise des enduits décollés intérieurs et extérieurs | M2 | 22 |  | 0
2 | Démolition des comptoirs en béton | M2 | 9 |  | 0
3 | Dallettes en béton armé avec renformis en béton de 10 cm | M2 | 3 |  | 0
4 | Dalle en Béton armé d'une épaisseur de 10 Cm à 13 Cm | M2 | 5 |  | 0
5 | Cloison simple en agglos de 20 cm Y/C enduit en ciment de deux faces | M2 | 24 |  | 0
6 | Etanchéité Auto-protégée y compris forme de pente | M2 | 118 |  | 0
REVETEMENT
7 | Réfection du revêtement de sol et mur en carreaux de grès cérame | M2 | 52 |  | 0
8 | Ponçage du granito poli existant | M2 | 79 |  | 0
MENUISERIE
9 | Porte isoplane en Bois y compris vernis | M2 | 11 |  | 0
10 | Porte métallique | M2 | 4.4 |  | 0
11 | Fenêtres et châssis en aluminium y compris dépose des fenêtres et châssis existants en bois détériorés | M2 | 14 |  | 0
12 | Placard sous paillasse en aluminium | M2 | 3 |  | 0
PLOMBERIE SANITAIRE
13 | Alimentation générale en eau potable depuis réservoir de secours en toiture (réservoir non compris) | U | 1 |  | 0
14 | WC à l'anglaise complet | U | 1 |  | 0
15 | Lavabo sur colonne complet y compris mitigeur | U | 1 |  | 0
16 | Accessoires lavabo: porte savon, porte serviette et miroir de 60x40 | U | 1 |  | 0
17 | Siphon de sol en laiton chromé | U | 1 |  | 0
18 | Robinet de service 1/2Pce | U | 1 |  | 0
19 | Evier de cuisine avec égouttoir complet y compris mitigeur évacuation et toutes sujétions | U | 1 |  | 0
20 | Pré-installation de la machine à laver y compris les alimentations et l'évacuation | U | 1 |  | 0
21 | Pré-installation : Chauffe-eau | U | 1 |  | 0
ELECTRICITE
22 | Mise en conformité de tableau électrique, avec le changement des coupes circuits et fusibles incompatibles ou de calibre insuffisant, vérification et mise en conformité de la mise à la terre, y compris tous accessoires et toutes sujétions. | U | 1 |  | 0
23 | Foyer simple allumage | U | 10 |  | 0
24 | Prise de courant 2P+T 16A y compris dépose de l’existant et toutes sujétions | U | 3 |  | 0
25 | Prise de courant 2P+T 10A y compris dépose de l’existant et toutes sujétions | U | 10 |  | 0
PEINTURE
26 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds intérieurs | M2 | 352 |  | 0
TOTAL H.T |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C |  |  |  |  | 0
SAV 6% ( IM + Révision des prix ) |  |  |  |  | 0
TOTAL ENGAGE |  |  |  |  | 0