## bord (hidden)
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
A el d'offres Au "RABAIS OU A MAJORATION NO 22/S/2021 du 12/1112021à 10h
Œiet: Travaux dg construction dg blggs sanitaires établissemefits primaires relevant dg lg direction prgvinciale da SAFI/AREF MS, aux communes territoriales IAMRASLA. 8011GAORA, IABKHATI, pegvince SAFI.
N° | DESIGNATION | U |  | Qté | P.UHT | PT HT
100 GROS OEUVRE
100-01 | Décapage et nivellement du Terrain | M² | M² | 183 | 20 | 3660
100-02 | Fouille en pleine masse, en tranché ou en puits dans tout terrain y/c le rocher | Mᶾ | M3 | 76 | 50 | 3800
100-03 | Mise en remblai ou Evacuation à la décharge publique | Mᶾ | M3 | 76 | 30 | 2280
100-04 | Béton de propreté | Mᶾ | M3 | 8 | 500 | 4000
100-05 | Gros béton | Mᶾ | M3 | 2 | 600 | 1200
100-06 | Maçonnerie de moellons en fondations | Mᶾ | M3 | 70 | 200 | 14000
100-07 | Arase étanche | M² | M² | 64 | 70 | 4480
100-08 | Béton armé en fondation | Mᶾ | M3 | 25 | 1000 | 25000
100-09 | Acier en fondation | Kg | Kg | 2500 | 13 | 32500
100-10 | Hémssonnage en pierres sèches | M² | M² | 70 | 30 | 2100
100-11 | Forme en béton de O. 10 d'épaisseur y compris armatures | M² | M² | 70 | 130 | 9100
100-12 | Trottoir périphérique en béton reflué | M² | M² | 92 | 100 | 9200
100-13 | Béton armé en élévation pour tous ouvrages | Mᶾ | M3 | 25 | 1000 | 25000
100-14 | Armatures pour béton armé en élévation | Kg | Kg | 2600 | 13 | 33800
100-15 | Cloisons en agglos de 20 cm | M² | M² | 295 | 110 | 32450
100-16 | Cloisons en agglos de 10 cm | M² | M² | 128 | 80 | 10240
100-17 | Enduit extérieur au mortier de ciment | M² | M² | 435 | 35 | 15225
100-18 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds | M² | M² | 360 | 35 | 12600
100-19 | Caniveau | Ml | Ml | 28 | 150 | 4200
100-20 | Regards de 50 x 50 | U | U | 8 | 300 | 2400
100-21 | Fosse septique (2,40 x 1,20 x 1,20) | U | U | 8 | 8000 | 64000
100-22 | Puits du perdu | U | U | 8 | 5000 | 40000
100-23 | Claustra en béton | M² | M² | 7 | 100 | 700
100-24 | Plancher à hourdis y compris aciers de toute épaisseur | M² | M² | 120 | 200 | 24000
TOTAL GROS OEUVRE | [5 empty] | 375935
200-REVETEMENTS
200-01 | Revêtement en carreaux de grès cérame y/c plinthe de O.1 m | M² | M² | 90 | 120 | 10800
200-02 | Revêtement en carreaux de faïence | M² | M² | 150 | 120 | 18000
TOTAL REVETEMENTS | [5 empty] | 28800
300/ ETANCHEITE
300-01 | Forme de pente y/c chape de lissage | M² | M² | 102 | 30 | 3060
00-02 | Etanchéité monocouche | M² | M² | 102 | 100 | 10200
300-03 | Reliefs d'étanchéité y/c protection | Ml | Ml | 116 | 90 | 10440
300-04 | Protection par dalots en béton | M² | M² | 102 | 30 | 3060
300-05 | Gargouille et Crapaudine | U | U | 8 | 300 | 2400
300-06 | Décente d'eau en PVC D=110 | ml | ml | 24 | 100 | 2400
TOTAL ETANCHEITE | [5 empty] | 31560
400/ MENUISERIE
Menuiserie bois et métallique
400-01 | Porte à lames | M² |  | 44 | 700 | 30800
400-02 | Portes métalliques | M² |  | 32 | 600 | 19200
TOTAL MENUISERIE | [5 empty] | 50000
500-ELECTRICITE-LUSTRERIE
500-01 | Câble de 2 x 6 mm2 + T | Ml |  | 20 | 30 | 600
500-02 | Armoire coupe circuit y/c fusibles | U |  | 8 | 800 | 6400
500-03 | Foyer lumineux sur S.A | U |  | 16 | 120 | 1920
500-04 | Hublot étanche | U |  | 16 | 150 | 2400
500-05 | Mise à la terre | Ens |  | 8 | 1000 | 8000
500-06 | Circuit équipotentiel | Ens |  | 8 | 700 | 5600
500-07 | Câble 2*2 Torsadé | ML | otentie\ | 149 | 70 | 10430
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE | [5 empty] | 35350
600 - PLOMBERIE - SANITAIRE
600-01 | Canalisation extérieur en polyéthylène D32 | ML |  | 160 | 60 | 9600
600-02 | Canalisation en PPR | ML |  | 96 | 30 | 2880
600-03 | Robinet de service 15/21 | U |  | 32 | 120 | 3840
600-04 | Evacuation EU-50 | ML |  | 16 | 90 | 1440
600-05 | Canalisations en PVC de 20 cm | ML |  | 28 | 100 | 2800
600-06 | WC à la turque | U |  | 32 | 400 | 12800
600-07 | Lavabo collectif | U |  | 16 | 1000 | 16000
TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE | [5 empty] | 49360
700 / PEINTURE -VITRERIE
700-01 | Peinture extérieur vinylique | M2 |  | 436 | 25 | 10900
700-02 | Peinture laquée sur murs et plafonds | M2 |  | 360 | 25 | 9000
700-03 | Peinture type glycéro laquée sur menuiseries bois | M2 |  | 87 | 20 | 1740
700.04 | Peinture glycérophtalique laquée sur ferronnerie | M2 |  | 65 | 20 | 1300
TOTAL PEINTURE - VITRERIE | [5 empty] | 22940
MONTANT TOTAL HT | [5 empty] | 593945
MONTANT TVA | [5 empty] | 118789
MONTANT TOTAL TTC | [5 empty] | 712734
Rabais en pourcentage | [5 empty] | 29.99
Rabais cn Valeur | [5 empty] | 213748.9266

## DPN°1 (hidden)
Royaume du Maroc
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DU PRESCOLAIRE ET DES SPORTS
ACADEMIE REGIONALE D’EDUCATION ET DE FORMATION
Académie Régionale d’Education et de Formation
Région Marrakech-safi
Direction Provinciale de Safi
DECOMPTE PROVISOIRE N° 1
Des travaux exécutés et dépenses faites à la date du: 10/06/2022 |  |  |  |  | Montant de l'acompte
Marché N°:52/SAFI/2021 |  |  |  |  | 389282.3
Objet:Travaux de construction de six (06) espaces d’enseignement préscolaire au sein d’unités scolaires aux communes territoriales suivantes :(02) OULED SALMANE - (02) LAMAACHATE (02) KHATAZAKAN, province de Safi
SOCIETE
Adresse:N° 3 BLOC 50 HAY RIYAD SAFI
R.C N° : Safi sous n° 11085 / C.N.S.S N° : 2357424 / PATENTE N° : 50002658
COMPTE BANCAIRE N°145 450 212 114 488 705 000 919 - a la Banque: B.P MARRAKECH , Agence:
ICE : 002676523000043
N° du prix | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Quantités | Prix Unitaire H.T | DEPENSE
[5 empty] | Partiélles | Total
I/ GROS – ŒUVRES
101 | Décapage de la terre végétale y compris nivellement du terrain | m² | 538.5 | 10 | 5385
102 | Fouille en pleine masse, en tranché ou en puits dans tous terrains y/c le rocher | m3 | 81.97 | 50 | 4098.5
103 | Mise en remblai ou Evacuation à la décharge publique | m3 | 145.05 | 30 | 4351.5
104 | Béton de propreté | m3 | 10.1 | 500 | 5050
105 | Gros béton | m3 | 1.37 | 600 | 822
106 | Maçonnerie de moellons en fondation | m3 | 76.1 | 200 | 15220
107 | Arase étanche | m² | 83.3 | 60 | 4998
108 | Béton pour béton armé en fondation pour tous ouvrages | m3 | 30.22 | 1000 | 30220
109 | Armatures en aciers TOR en fondation | kg | 2697.55 | 13 | 35068.15
110 | Hérisson en pierres sèches | m² | 225.26 | 30 | 6757.8
111 | Forme en béton de 13 cm d'épaisseur y compris aciers (# T8) | m² | 225.26 | 130 | 29283.8
112 | Béton pour structure en élévation | m3 | 31.27 | 1000 | 31270
113 | Acier Tor en élévation | kg | 4621.96 | 13 | 60085.48
114 | Plancher à hourdis y compris aciers |  |  |  | 0
| a)12+4 | m² | 22.21 | 150 | 3331.5
| b)20+5 | m² | 220.91 | 200 | 44182
115 | Double cloisons en agglos de 0.15 et 0.10 cm | m² | 473.7 | 170 | 80529
116 | Maçonnerie en agglos de 20cm | m² | 83.51 | 100 | 8351
117 | Cloisons de 10 cm | m² | 15.84 | 80 | 1267.2
118 | Enduit extérieur au mortier de ciment | m² | 541.42 | 30 | 16242.6
119 | Enduit intérieur au mortier de ciment | m² | 684.39 | 30 | 20531.7
120 | Voiles pour acrotère | ml | 128.72 | 170 | 21882.4
121 | Couronnement d’acrotères et façon de larmier y/c acier | ml | 128.72 | 60 | 7723.2
122 | Caniveaux en B.A de 30 cm de largeur pour évacuation des eaux usées | ml | 10 | 150 | 1500
123 | Regard de 50*50 | U | 8 | 250 | 2000
124 | Fosse septique de 4m3 | U | 1 | 5000 | 5000
125 | Puits perdu | U | 3 | 3000 | 9000
126 | Mur de clôture en agglos de 0,20 m | ml | 6.45 | 400 | 2580
127 | Bac à sable y/c bordure | m² | 0 | 130 | 0
| TOTAL GROS – ŒUVRES |  |  |  |  | 456730.83
RECAPITULATION
I | TOTAL GROS – ŒUVRES |  |  |  |  | 456730.83
TOTAL HT | [5 empty] | 456730.83
Rabais en pourcentage | [5 empty] | -25%
Rabais en Valeur | [5 empty] | -114182.7
Total General HT après rabais | [5 empty] | 342548.13
TOTAL HORS T.V.A DE LA REVISION DES PRIX | [5 empty] | 17898.45
TOTAL GENERAL HORS T.V.A APRES LA REVISION DES PRIX | [5 empty] | 360446.58
TVA 20% | [5 empty] | 72089.31
TOTAL TTC | [5 empty] | 432535.89
RECAPITULATIF
Marché N°:52/SAFI/2021 |  | Travaux de construction de six (06) espaces d’enseignement préscolaire au sein d’unités scolaires aux communes territoriales suivantes :(02) OULED SALMANE - (02) LAMAACHATE (02) KHATAZAKAN, province de Safi
NATURE DES DEPENSES |  | DEPENSES |  | RETENUES DE |  | RESTE
|  | FAITES |  | GARANTIE 10%
Travaux terminés…………….……….……………………..
Travaux non terminés………………..……………..…….. |  | 432535.89 |  | 43253.589 |  | 389282.3
TOTAUX |  | 432535.89 |  | 43253.589 |  | 389282.3
A déduire les dépenses imputées sur les exercices antérieurs………...……………………………………. | [5 empty] | NEANT
Reste à payer sur l'exercice en cours………………………………...…………………………………………. | [5 empty] | 389282.3
A déduire le montant des acomptes délivrés sur l'exercice en cours
MONTANT DE L'ACOMPTE A DELIVRER | [5 empty] | 389282.3
Dressé conformément aux clauses du marché N°:52/SAFI/2021
Vu et vérifié par B.E.T Vu et vérifié par architecte |  |  |  | lu et accepté
par la societé
Bureau de construction |  |  |  |  | Chef de Service
Certifié par Monsieur le directeur
Arrête par nous sous ordonnateur à la somme de :
" Trois cent quatre vingt neuf mille deux cent quatre vingt deux DIRHAMS ET 30 CTS"

## BORDERAU LOT N°1
Royaume du Maroc
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DU PRESCOLAIRE ET DES SPORTS
ACADEMIE REGIONALE D’EDUCATION ET DE FORMATION
Région Marrakech-safi
Direction Provinciale de Safi
Appel d’offres ouvert simplifié « au rabais ou à majoration » N° : 58 /S/2026 En Deux (02) lots séparés
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
LOT N°1
OBJET : Travaux de construction de Six (06) blocs sanitaires aux établissements primaires relevant de la direction provinciale de SAFI/AREF MS, aux communes territoriales Suivantes : (01) CHEHDA, (05) LAHDER, province de SAFI, Région M/S
N° | DESIGNATION | U | Qté | P.U HT | PT HT
100 GROS OEUVRE
100-01 | Décapage et nivellement du Terrain | M2 | 198 | 10 | 1980
100-02 | Fouille en pleine masse, en tranché ou en puits dans tout terrain y/c le rocher | M3 | 56.4 | 70 | 3948
100-03 | Mise en remblai ou Evacuation à la décharge publique | M3 | 56.4 | 30 | 1692
100-04 | Béton de propreté | M3 | 6 | 400 | 2400
100-05 | Gros béton | M3 | 2.4 | 500 | 1200
100-06 | Maçonnerie de moellons en fondations | M3 | 30 | 200 | 6000
100-07 | Arase étanche | M2 | 48 | 70 | 3360
100-08 | Béton armé en fondation | M3 | 12 | 950 | 11400
100-09 | Acier en fondation | Kg | 1200 | 13 | 15600
100-10 | Hérrissonnage en pierres sèches | M2 | 54 | 30 | 1620
100-11 | Forme en béton de 0,10 d'épaisseur y compris armatures | M2 | 54 | 130 | 7020
100-12 | Trottoir périphérique en béton reflué | M2 | 96 | 110 | 10560
100-13 | Béton armé en élévation pour tous ouvrages | M3 | 19.2 | 950 | 18240
100-14 | Armatures pour béton armé en élévation | Kg | 2580 | 13 | 33540
100-15 | Cloisons en agglos de 20 cm | M2 | 192 | 100 | 19200
100-16 | Cloisons en agglos de 10 cm | M2 | 102 | 80 | 8160
100-17 | Enduit extérieur au mortier de ciment | M2 | 360 | 30 | 10800
100-18 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds | M2 | 240 | 30 | 7200
100-19 | Caniveau | Ml | 20.4 | 150 | 3060
100-20 | Regards de 50 x 50 | U | 6 | 300 | 1800
100-21 | Fosse septique (2,40 x 1,20 x 1,20) | U | 6 | 6000 | 36000
100-22 | Puits perdu | U | 6 | 8000 | 48000
100-23 | Claustra en béton | M2 | 7.2 | 100 | 720
100-24 | Plancher à hourdis y compris aciers de toute épaisseur | M2 | 63.6 | 220 | 13992
TOTAL GROS OEUVRE |  |  |  |  | 267492
200-REVETEMENTS
200-01 | Revêtement en carreaux de grès cérame y/c plinthe de 0.1m | M2 | 144 | 120 | 17280
200-02 | Revêtement en carreaux de faïence | M2 | 247.2 | 120 | 29664
TOTAL REVETEMENTS |  |  |  |  | 46944
300/ ETANCHEITE
300-01 | Forme de pente y/c chape de lissage | M2 | 76.8 | 30 | 2304
300-02 | Etanchéité monocouche | M2 | 76.8 | 120 | 9216
300-03 | Reliefs d'étanchéité y/c protection | Ml | 86.4 | 100 | 8640
300-04 | Protection par dalots en béton | M2 | 76.8 | 40 | 3072
300-05 | Gargouille et crapaudine | U | 6 | 400 | 2400
300-06 | Décente d’eau en PVC D=110 | ml | 19.2 | 100 | 1920
TOTAL ETANCHEITE |  |  |  |  | 27552
400/ MENUISERIE
Menuiserie bois et métallique
400-01 | Porte à lames | M2 | 32.4 | 800 | 25920
400-02 | Portes métalliques | M2 | 24 | 1000 | 24000
TOTAL MENUISERIE |  |  |  |  | 49920
500-ELECTRICITE-LUSTRERIE
500-01 | Câble de 2 x 6 mm² + T | Ml | 24 | 30 | 720
500-02 | Armoire coupe circuit y/c fusibles | U | 6 | 800 | 4800
500-03 | Foyer lumineux sur S.A | U | 12 | 120 | 1440
500-04 | Hublot étanche | U | 12 | 150 | 1800
500-05 | Mise à la terre | Ens | 6 | 1000 | 6000
500-06 | Câble 2*2 Torsadé | ML | 112.8 | 50 | 5640
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE |  |  |  |  | 20400
600 - PLOMBERIE - SANITAIRE
600-01 | Canalisation extérieur en polyéthylène D32 | ML | 120 | 60 | 7200
600-02 | Canalisation en PPR | ML | 120 | 30 | 3600
600-03 | Robinet de service 15/21 | U | 48 | 120 | 5760
600-04 | Evacuation EU-50 | ML | 15.6 | 90 | 1404
600-05 | Canalisations en PVC de 20 cm | ML | 20.4 | 100 | 2040
600-06 | WC à la turque | U | 24 | 300 | 7200
600-07 | Lavabo collectif | U | 12 | 1000 | 12000
600-08 | Citerne plastique de 1000l y/c pompe électrique | U | 6 | 1200 | 7200
TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE |  |  |  |  | 46404
700 / PEINTURE -VITRERIE
700-01 | Peinture extérieur vinylique | M2 | 360 | 20 | 7200
700-02 | Peinture laquée sur murs et plafonds | M2 | 252 | 20 | 5040
700-03 | Peinture type glycéro laquée sur menuiseries bois | M2 | 66 | 22 | 1452
700-04 | Peinture glycérophtalique laquée sur ferronnerie | M2 | 54 | 22 | 1188
TOTAL PEINTURE - VITRERIE |  |  |  |  | 14880
RECAPITULATION
100 | TOTAL GROS – ŒUVRES |  |  |  | 267492
200 | TOTAL REVETEMENTS |  |  |  | 46944
300 | TOTAL ETANCHEITE |  |  |  | 27552
400 | TOTAL MENUISERIE |  |  |  | 49920
500 | TOTAL ÉLECTRICITÉ- LUSTRERIE |  |  |  | 20400
600 | TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE |  |  |  | 46404
700 | TOTAL PEINTURE -VITRERIE |  |  |  | 14880
MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 473592
MONTANT TVA 20% |  |  |  |  | 94718.4
MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 568310.4
Rabais ou Majoration en pourcentage
Rabais ou Majoration en Valeur